报告编码：

2019年度黄石港区财政专项社区服务资金项目

绩效评价报告（专业版）

黄石阳光绩评字[2020]第017号

报告名称：2019年度黄石港区财政社区服务专项资金项目绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石港街道办/沈家营街道办/胜阳港街道办/花湖街道办

预算年度：2019年度

评价类型：项目☑　　政策□　　部门整体□

评价单位：黄石阳光联合会计师事务所

主评人1：  苏志强

主评人2：  梅加胜

专　　家：

# 正式提交日期：  2020.10.30

# 评价结论

1.1评价分数和等级

项目绩效综合评分86.00分，评价等级为“良”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 16% | 16 | 12.00 |
| 项目过程 | 24% | 24 | 22.00 |
| 项目产出 | 34% | 34 | 30.00 |
| 项目效果 | 26% | 26 | 22.00 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 86.00 |

1.2绩效目标完成情况分析

2019年社区服务工作经费项目立项规范，具有较好的社会效益，项目可持续性较强。但项目的预算目标细化和明确性有待改善，业务管理制度及专项资金管理制度需要建立健全；资金预算与创文项目支出效果有所重叠。总体而言，项目绩效表现良好。

1.3主要经验

项目坚持民事民提，广泛收集群众需求，把社区服务项目提出权交给群众。社区经常性深入社区居民之中，开展需求调查，广泛征求居民迫切需要解决的实际问题。同时组织群众通过会谈等方式随时向社区提出需求和建议。

以居民需求为导向，以群众满意为标准,带领党员有针对性的办好“实在事”，对平房、老旧小区废旧物、垃圾及小广告进行清理，对便民设施进行维修，社区对群众活动中心进行优化提升，为居民提供了一个干净、整 洁、宜居的生活环境。扶助弱势群体办好“贴心事”，发动党员力量，对社区弱势群体开展关爱帮扶活动，全心全意打造 温馨“小社区”，和睦“大家庭”。

老旧小区因无物业管理，楼房下水管网和排污管网年久失修，墙面渗水、漏水，化粪池易堵塞外涌，临时菜场商户占道经营、乱堆乱放造成周边环境脏乱差，借此次创文为契机，取缔临时菜场、在楼道安装路灯并亮化，修复破损地面、清淤化粪池和污水沟，拆除历史违建，后续民生问题正在逐一落实。

在前期对社区辖区内乱对方、牛皮癣、环境卫生、私搭乱盖问题进行彻底整治，对老旧楼房外墙进行统一喷刷；以旧墙面为画纸，披上生动有趣的创文宣传墙绘；针对绿化带参差不齐，黄土裸露进行安装木栅栏，既保护绿华而不被破坏，也杜绝了车辆停在花坛上的问题，同时鼓励居民在稀疏位置洒下花种，对杂乱的草木进行修剪；在破损路面和黄土裸露位置铺设地面彩砖，点缀鹅卵石，增加石桌椅，安装路灯，改造后的小区更美观，更宜居。

1.4存在的问题

1、未制定具体明确的项目计划和资金规划方案。项目仅用黄石港区财政局关于社区服务项目预算的批复来安排项目资金，未对项目计划和资金规划进行明确划分，也未制定资金分配办法，不利于合理安排项目资金和开展具体工作。

2、未设置明确的可量化的绩效目标。项目实施单位未针对文明创建工作制定整体工作计划，设立清晰可衡量的绩效目标。

3、未建立项目管理台账，对社区活动开展情况的统计工作不到位。评价小组查阅了项目活动资料了解到，社区活动完成后，各社区及时对活动资料进行了归档，但对社区活动开展情况统计不全，仅个别社区建立项目管理台账，未形成直观简洁的活动统计表并整理成档案资料，不利于高效统筹各社区、各类型的活动的开展进度。

1.5建议和改进措施

1.项目绩效目标设定应量化，便于考核绩效目标的完成情况；

2、制定明确的项目计划和具体资金分配方案，进一步完善资金管理办法。在《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》中应尽量完善项目资金管理办法，明确资金使用分配对象及具体资金分配标准，做到“资金谁使用，使用多少”两个方面合理化、标准化，便于进一步保障资金使用的合规、合理性。

3、定期对社区服务建设活动的开展情况进行统计。要求各社区定期上报社区服务活动的开展进度，项目实施单位委任专人对档案资料进行整理归纳，根据社区、活动类型、参与人数、举办时间等关键信息进行统计，以便更直观的管理各社区活动的开展情况，保障项目的实施质量。

# 2 佐证材料

2.1项目基本情况

2.1.1项目立项背景和依据

为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，设立黄石市社区服务专项资金。社区服务专项资金根据居民群众需求，主要用于涉及社区服务的党员或居民的教育培训、公共服务设施维修、就业服务、养老服务、社区救助、社会救助、扶持社会组织、培育社工人才、残疾人事业、社区环境治理等方面。

基层党组织直接面对群众，担负着联系群众、组织群众、服务群众、凝聚群众的职责。因此，强化基层党组织的服务功能， 提高新形势下做好服务群众工作的能力，是践行全心全意为人民 服务宗旨的根本要求，已成为基层党组织的重要任务和根本价值取向。 近年来，社区群众需求不断增加、社会管理服务任务日益繁重，为解决社区党组织自身资源不足、服务能力不强的问题，设立服务群众专项经费，在原有财政投入的基础上每年再追 加一些经费，专项用于为群众办好事办实事，进一步增强了基层党组织的凝聚力和向心力。

2.1.2项目资金来源及使用情况

项目资金来源。2019年度该项目预算为6,400,000.00元，该项目资金到位6,400,000.00元，其中：黄石港街道办1,800,000.00元；沈家营街道办2,000,000.00元；胜阳港街道办1,400,000.00元；花湖街道办1,200,000.00元。

项目资金使用情况。2019年12月31日该项目预算资金使用5,777,546.51元，其中：黄石港街道办1,177,546.51元；沈家营街道办2,106,494.54元；胜阳港街道办2,267,499.46元；花湖街道办1,287,192.96元。截止2019年12月31日，项目资金结余622,453.49元，预算执行率为90.27%（即5,777,546.51/6,400,000.00)。

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 2019年支出 | 资金结余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄石港街道社区服务经费 | 1,800,000.00 | 1,177,546.51 | 622,453.49 |  |
| 2 | 沈家营街道社区服务经费 | 2,000,000.00 | 2,106,494.54 | 0.00 |  |
| 3 | 胜阳港街道社区服务经费 | 1,400,000.00 | 2,267,499.46 | 0.00 |  |
| 4 | 花湖街道社区服务经费 | 1,200,000.00 | 1,287,192.96 | 0.00 |  |
|  | 合计 | 6,400,000.00 | 6,838,733.47 | 622,453.49 |  |

市级社区服务专项资金2019年495万元拨付至区财政，其中330万元按每个社区10万元已直接拨付到区财政，165万元以创文“以奖代补”方式对每个社区区别奖励。相当于每个社区20万元，但下半年社区专项在12月份拨入，资金支付晚，街道办使用其他资金垫付社区专项支出。

2.1.3项目实施情况

社区服务项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向来确定和实施。对需要招投标和市场化运作项目严格的按照了有关规定执行。对于一些临时性应急项目需使用服务项目资金的，经过分管主要领导同意后才进行组织实施。社区服务项目完成后，及时组织了验收

经查看相关资料及实地走访，社区服务群众的活动主要集中在完善居民活动设施、改善社区环境、丰富社区文化生活、加强党建文化等方面，具体的有开展党建主题教育活动、党员干部实地培训、志愿者表彰、开展节庆文体活动、进行小区小广告清除、垃圾清运活动、开展社区关爱帮扶活动、进行民生设施维修、制作宣传资料。

2.2绩效评价工作开展情况

2.2.1评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政项目资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中承担的2019年度财政社区服务专项资金项目专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

2.2.2评价对象及范围

2.2.3评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。

（2）公正公开原则。绩效评价遵循客观、公正原则，采用现场核查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。评价时既要避免评价人员个人情感等主观因素的影响，也要克服外界因素的各种制约，做到以事实为依据，得出准确的判断，以真实的评价项目绩效水平。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2.2.4评价依据

（1）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；

（2）《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）；

（3）《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规〔2014〕3号）；

（4）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）；

（5）《中华人民共和国预算法》（2011年修订版）；

（6）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；

（7）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

（8）《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行资[2013]470号）；

（9）《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄政发[2013]23号）；

（10）资金申请报告；

（11）评价工作人员取得的其他资料，如：业务管理和财务管理制度、年度工作计划和总结、业务和财务资料等；

2.2.5评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。其中：

1.目标比较法。目标比较法是指通过对项目实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

2.公众评价法。通过设计调查问卷，分发利益相关人群，最后汇总分析各方反馈情况进行评价。

3.实地调研法。由评价人员现场调研，深入了解项目建设的最新动态和运维情况，搜集第一手资料，核实项目建设实施、产生和效益情况。

4.定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，避免过于笼统、无说服力的问题。

2.2.6评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

2.2.6.1评价指标的设计原则

一是可操作性原则。评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

二是定量和定性相结合原则。鉴于部分指标的特殊性和复杂性，应充分考虑指标量化的难易程度，以定量指标为主，定性指标为辅。

三是发展性原则。评价指标必须充分考虑项目产出的动态性和时效性等因素。

2.2.6.2评价指标和指标标准值的确定

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个纬度，其中，投入和过程管理指标采用《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）中确定的共性指标体系框架，产出和效果指标在充分考虑项目实施单位年初计划和资金请示报告中工作目标的基础上，量身定做，设计、增加了部分具有现实意义、可行性较高的评价指标，最终形成由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请相关方面专家通盘考虑指标体系的合理性，对其进行反复分析、权衡和补充，确定该指标体系是否能够达到绩效评价效果，最后选择、确定了11个二级指标、24个三级指标。

第三步，确定指标值。指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。鉴于本项目特点及实际情况，主要采用计划标准和部门标准确定评价指标标准值。

2.2.6.3评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入类16分、过程类24分、产出类34分、效果类26分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）和《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号） ，将评分结果类型分为：评价得分90-100为“优”（含90）、80-89为“良”（含80）、60-79为“中”（含60），0-59为“差”。

2.2.6.4证据收集方式

（1）案卷研析

收集项目单位提供的资料，同时通过互联网、报刊等广泛搜索有关项目信息，进行整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，为绩效评价提供相关分析的理论和现实基础。

（2）沟通交流

通过听取项目管理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对性地提出部分问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，尽可能消除评价双方信息不对称的问题。

（3）实地调研

实地调研项目实施形象进度和现场管理水平，了解项目最新动态和相关进展情况，以及产生的效益情况，核实其与资金支出情况的匹配性，直接掌握项目运行与管理情况的一手数据，确保绩效评价工作与项目管理的有效衔接。

（4）满意度调查

根据证据内容设计调查问卷，根据项目利益相关人群设定调查对象，采取分层抽样的办法进行满意度调查。

（5）综合分析

将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统及公开信息中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到准确、可靠和有效的评价证据。

2.2.6.5绩效评价指标体系框架

| 2019年黄石港区社区服务专项资金项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 证据来源 | 证据收集方法 |  |
| 投 入 (16分) |  | 项目立项(13分) | 项目立项规范性（4分） | 1 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立；1分 | 立项资料或项目申请资料 | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3、事前是否已经过集体决策等；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 4、是否落实组织领导和建立工作协调机制，是否制定实施方案。1分 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效目标合理性（4分） | 1 | 1、绩效目标设立是否有政策依据；1分 | 项目申请资料及相关法规政策依据 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、绩效目标内容是否与职责密切相关；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3、绩效目标内容设置是否合理、符合正常业绩水平；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 4、项目实施是否能服务单位发展。1分 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性（5分） | 2 | 1、是否根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标；2分 | 项目申请资料 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2、是否设立了具体的绩效指标，指标是否明确，细化、量化、完整；2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3、是否与预算确定的资金量相匹配。1分 |  |  |  |
|  |  | 资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 1 | 计划资金到位率=资金实际到位额/资金计划到位额；大于或等于90%，得1分，90%~80%之间得0.5分；小于80%，不得分。1分 | 资金支付凭证及项目预算资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  |  |  | 资金到位及时率 (2分) | 1 | 1、项目资金是否在规定的时间内分解；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、项目资金是否在规定时间内及时到位。1分 |  |  |  |
| 过 程 (24分) |  | 业务管理(13分) | 业务管理制度健全性（3分） | 2 | 1、项目管理措施、制度是否建立健全；2分 | 制度措施 | 查阅、访谈 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、绩效考评制度是否建立健全；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 业务管理执行有效性（6分） | 1 | 1、项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；是否已制定项目实施计划和方案（包括人员、物资等）；1分 | 相关业务管理档案、问卷调查、工作总结 | 审阅分析、现场调研、座谈 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、项目发生变更时，手续是否完备；1分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3、项目业务管理资料是否齐全；2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 4、项目业务管理资料是否准确；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 5、项目业务管理资料是否及时归档；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 业务质量可控性（4分） | 2 | 1、是否存在内部人员对项目进行日常监督控制；2分 | 质量控制资料 | 审阅分析、现场调研、座谈 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、是否聘请第三方中介机构对项目实施进行审计；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3、是否定期组织检查和考评验收；1分 |  |  |  |
|  |  | 财务管理(11分) | 财务制度健全性（2分） | 1 | 1、是否制定合理的资金分配措施；1分 | 财务制度、财务资料 | 查阅分析 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、是否健全该项目相关财务制度；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性（5分） | 1 | 1、是否专款专用及明细核算；1分 | 财务资料、合同 | 审阅分析 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2、资金支付程序是否规范完整，是否实行国库集中或授权支付制。1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3、是否存在支出依据不合理、虚列项目支出、超标准开支的情况；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 4、是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 5、票据是否合法合规；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 财务监控有效性（4分） | 2 | 1、是否按要求进行会计核算，会计核算清晰；2分 | 项目档案、财务资料 | 查阅分析、访谈 |  |
|  |  |  |  | 2 | 2、在项目预算执行差异较大时，是否及时申报调整项目预算。2分 |  |  |  |
| 产 出 (34分) |  | 数量指标(20分) | 公共设施建设，装修改造 | 5 | 有无设施建设计划和验收报告 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  |  |  | 道路破损修复、刷黑改造 路面硬化、平整，垃圾清运 | 5 | 路面刷黑或修复面积≥1500㎡，垃圾清运每个社区≥30车 |  |  |  |
|  |  |  | 排水管网疏通、化粪池清掏 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化栽植、局部绿化改造 | 5 | 有无工程验收 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊困难群众救助和社会救助购买服务 | 5 | 每年街道集体救助≥1次 |  |  |  |
|  |  | 质量指标(4分) | 项目实施结果 | 2 | 是否验收合格 | 项目总结报告及相关资料 |  |  |
|  |  |  | 居民反馈 | 2 | 有无投诉 |  |  |  |
|  |  | 成本指标(6分) | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=实际成本/预算成本×100%，90%以上得4分；80%-90%得3分；70%-80%得2分；60%-70%得1分；60%以下不得分。 | 预算文件及会计记录相关文件 | 查阅、计算 |  |
|  |  |  | 成本在预算金额内开支 | 2 | ≦640万元 |  |  |  |
|  |  | 时效指标(4分) | 在规定时间内，重点项目按时完成 | 4 | 在规定时间内基本完成 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
| 效益（26分） |  | 社会效益（10分） | 解决居民提出的问题 | 10 | 基本实现 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  |  | 生态效益（10分） | 小区道路品质得到提升，环境得到改善 | 10 | 基本实现 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  |  | 服务对象满意度（6分） | 服务对象满意度 | 6 | ≥ 95% | 调查问卷 | 调查问卷统计分析 |  |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

2.2.7绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作分以下几个阶段进行。

2.2.7.1前期准备阶段

在明确评价目的、评价对象、范围及项目主要内容的基础上，根据绩效评价专业规范的要求，拟订了绩效评价工作计划，组建项目评价工作组。

项目组收集、审阅了项目立项文件、相关政策、预决算文本、项目实施、管理、工作总结等基本资料，与项目相关负责人员进行必要的前期沟通和了解、调查，并通过社会调查和信息媒体收集相关资料，形成初步的分析和判断，并拟定评价的方向和重点。

项目组参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，结合掌握的项目基本情况，在专家指导和配合下，围绕投入、过程、产出、效果四个维度设计出项目关键评价问题，确定了绩效评价指标以及证据收集办法，形成绩效评价指标体系框架。

项目组负责人对绩效评价工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目成员按相同标准、步骤规范化地展开绩效评价工作。

2.2.7.2现场实施阶段

项目组正式进驻项目单位，查阅项目管理相关档案，关注其在资金申报、复核与审批、监督等方面制度建设、采取的措施及实施的有效性；查看监控系统及信息平台运行情况。进一步补充、完善有关项目投入、管理、产出及效果等资料，并对所有资料进行分类整理、案卷研究、核实和验证。

查阅财务资料，对项目单位的总账、明细账、辅助账、凭证等进行核查，核实项目的资金来源及去向，评估项目财务管理的有效性和会计核算的合规性。

与项目管理和实施人员、财务人员进行访谈，听取项目财政资金分配及支出情况、项目管理状况、目标完成自评情况、监控系统和平台运行情况，实施效果的介绍，并对项目绩效表现和存在的问题进行了深入探讨，听取各方建议，完成访谈调研记录。

与项目单位联合确定调查问卷问题清单与访问对象，采取随机抽样方式，对项目利益相关方进行满意度调查。

审核、分析获取的各类评价资料和信息，完成项目评价基础信息表和各类表格的填制。

针对关键评价问题，对各评价指标的内在因果、隶属等逻辑关系重新进行整理分类、筛选和优化，消除指标间的重复、交叉、矛盾等现象，锁定项目绩效评价指标体系框架。

在现场工作结束前，项目组与项目实施单位就项目组织实施情况及年度绩效目标完成情况、项目拟采用的绩效评价指标体系、评价指标基准值与项目实际情况的衔接和运用等问题坦诚交换意见，达成基本共识。

2.2.7.3评价分析阶段

项目组结合现场核查所看到的实际情况以及面访、座谈、问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务管理制度等资料进行比对和交叉验证，确定了用于继续分析和评价的证据。

在绩效评价指标体系框架内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。

采用变化分析，通过比较绩效指标的实际完成情况与绩效目标申报数据、评价指标基准值的相符程度，按照评分标准对每一项指标评议打分，得出评分结果和评价结论。

汇总评价中发现的问题，提出相应处理建议或意见。

2.2.7.4评价报告阶段

对初步确定的项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，完成绩效评价三级复核。

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，在规定的时间内向委托方提交正式的绩效评价报告。

2.3绩效分析

2.3.1投入

项目投入评价主要是评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性，资金落实的到位率、及时率等。

项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。

绩效目标合理性，是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目根据《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》设立年度目标，制定了社区服务活动工作要点，但未设立详细的立项目标。

绩效指标明确性，是指项目所设定的绩效目标是否完整明确，是否进行了细化和量化。项目绩效目标明确，与项目年度计划和预算资金相匹配，但绩效具体指标未予以细化与量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

资金到位率是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金实际到位数和预算数一致。

到位及时率是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。各子项目资金都未制定专项资金年内支付明细计划，以按期付出资金；同时个别专项资金存在社区变动，资金未及时使用，导致2020年仍使用专项资金支付。

2.3.2过程

项目过程评价主要是评价项目业务管理方面的制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性，财务管理方面的制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

业务制度健全性，是指项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。虽然制定了年度总体的工作计划，但无具体细化到专项资金工作经费的项目管理制度。

制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看社区的道德讲堂、文体活动、志愿者活动记录、文明创建测评、等相关资料了解到项目实施过程遵守了相关法律法规和业务管理规定，无项目调整情况，人员场地、信息支撑等均能落实到位；但问题通报、整改回告等资料不够齐全，未能及时归档。

项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。在项目实施过程中，业务相关部门严格按照相关文件对业务发生的资料和金额进行审核和审批，对项目中形成的专项报告和建设项目完成，进行了考评验收和检查。

财务制度健全性，是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。项目实施单位已经制定单位财务管理制度和资产管理制度，但对于常年性项目，未制定对应的项目专项资金管理办法。

资金使用合规性，是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性，是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目管理部门根据街道财务管理制度对各项资金支出进行管理，在实际工作中资金使用经过了分管领导、单位一把手、街道行政办公会审批。

2.3.3产出

产出数量

社区公共服务设施建设,有居家养老服务中心建设、社区养老服务体系建设、为老人进行爱心服务。花湖街道维修小区健身器材22套，完成位于花山路的街道新文化站的建设及硬装、软装，辖区文艺团队及居民群众经常到文化站开展活动。天虹社区对社区服务大厅进行整体装修改造，完善规范居民活动室、文化服务中心、家长学校等功能。

社区内对道路破损修复、刷黑改造等计划并实施。路面硬化、平整、排水设施完善。社区环境需倡导“垃圾减量分类”，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、密闭运输；楼门内干净整洁、楼道无堵塞，墙面、玻璃无污秽破损，照明灯完好。整治辖区楼栋小区牛皮癣、楼道乱堆乱放问题，喷涂楼道清除牛皮癣，共计清理牛皮癣10万余处，集中清理垃圾千余车。例如湖滨路社区道路刷黑274米，清理乱堆乱放物品120车；南京路社区清理垃圾40余车文化宫社区刷黑路面2000㎡，清运垃圾40余车；沈家营街道共清运垃圾607车；天虹社区硬化破损路面2000㎡。

针对老旧小区无物业情况，进行了排水管网疏通、化粪池清掏等。锁前社区通过召集居民会议征求广泛意见，取缔了花湖临时菜场、在楼道内安装路灯并亮化，修复破损地面、清淤化粪池和污水沟。天虹社区疏通化粪池管道350米。

社区内的绿化栽植、局部绿化改造等项目计划并实施。天虹社区针对绿化带参差不齐，黄土裸露的问题，经过居民集思广益，最终在绿化带上安装了1千米木栅栏，同时鼓励居民在稀疏位置洒下花种，对杂乱的草木进行修剪，对黄土裸露位置和破损路面铺设地面彩砖，点缀鹅卵石，增加石桌椅。

特殊困难群众救助和社会救助购买服务。例如南京路社区为社区内的困难学子提供了助学金，对4户有重大疾病等贫困居民提供了及时帮助，救助金额20720元；对患病困难户进行医疗救助3户，救助金额16761元。黄印村社区每月定期走访15户特困家庭、27户低保家庭、47户重残家庭，帮助6户重病居民申报救助金56943元。

产出质量

道路修复、硬化及刷黑等工程计划完成良好，验收程序到位。排水管网疏通、化粪池清掏解决了居民生活的一大烦恼，使得环境美观与居住环境有了很大的改善。社区公共设施建设以及小区内的绿化改造计划的实施让居民娱乐休闲更加舒适，无居民投诉。

产出时效

评价小组通过与相关负责人访谈后了解到社区服务工作贯穿整个年度，每个小项目均能按计划完成，工程类项目均能在合同期限内完成。

产出成本

预算执行率。2019年社区服务专项资金总预算6,400,000.00元，实际预算资金使用6,838,733.47元，各子项目资金结余622,453.49元，总体支出超出预算的640万元,预算执行率为90.27%。

2.3.4效果

社会效益

通过民事民提，开展需求调查，收集群众需求，制定一系列工作计划针对社区居民生活需求，再进行民事民议，社区根据群众需求，及时梳理形成需要解决的具体实事，召集居民讨论，明确项目内容等，经相关分管领导同意后进行公示，并根据后续合理建议进一步修改完善，解决辖区居民提出的方方面面问题。

生态效益

一些老旧小区建于上世纪90年代末，没有专业物业公司管理，小区内道路年久失修。加上车辆行驶、停放也对道路进行碾压，造成道路坑洼不平。房屋老旧、道路年久失修，再加上道路两旁的大树树根生长撑破了小区路面，造成道路破损严重。老旧小区地下污水管网破损，一直是困扰居民的一个难题，这些排水因建造年代久远，设施很不完善，有的没有化粪池造成污水直排，有的砌筑没有基础不包封，造成地下污染，还有的排水管道管径小，造成管道堵塞。在街道的牵头组织下，社区群干、居民代表、施工单位等多方协商，这些问题一一迎刃而解，通过现场勘测、设计图纸、审核审批、现场施工等一系列工作，小区道路得到了修整，并进行了整体刷黑和划线，规范了车辆和行人出行，小区污水管网改造有序进行完成。如今的小区里道路整洁美观，道旁花枝盛放，居民们看到新铺设的沥青道路和新修整的人行道，纷纷赞叹街道社区办实事办好事、效果好。整个小区道路品质得到提升，环境得到改善，出行也更便捷了。

服务对象满意度

本次评价采取随机抽样的原则和方法，对社区服务执行效果等方面是否合规、有效进行了满意度问度调查。本次共发放30份调查问卷，收回有效问卷30份。通过对调查问卷结果的汇总统计、分析显示，服务对象对本项目的满意度较高，服务对象满意度达到95%以上。

2.3.5项目评分情况汇总

项目投入设定分值16分，实得12分。

部分绩效指标设置不完整和不够细化，未量化，扣2分；

专项资金未根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标，扣2分。

### 项目过程设定分值24分，实得22分。

单位或部门未制定项目资金绩效考评制度，扣1分；

会计核算不够清晰，会计明细账核算未按财政下达的指标号对相关基本建设支出明细进行必要的辅助核算，无法与“预算执行查询报表”中的“已支付金额”进行清晰的核对，扣1分。

### 项目产出设定分值34分，实得31.00分。

经过整治，环境有了很大改观，社区建设也变得更好，但刷黑路面面积仍不够，有居民反映大金新百周围的郁香巷刷黑路面破损，地砖也破了很久，在移动商贩多的位置绿化带内垃圾也会多，间接的导致“牛皮癣”问题的反复出现，部分社区内的绿化工程仍不够多，绿化带的黄土裸露和枯枝散落影响了“全国文明城市”的评测，扣3分。

成本未在预算金额内开支，有三个街道办已超出资金使用。四个街道办总体已使用6,838,733.47元，超出预算的6,400,000.00元，扣1分。

### 项目效益设定分值26分，实分22.00分。

生态效益中，环境污染明显减少，但无法持续保持，相关问题反复出现，扣4分。

以上评分情况详见附件1。

2.4报告附件

附件1. 2019年黄石港区财政专项社区服务资金项目绩效评价评分表

黄石阳光联合会计师事务所

二0二0年十月

附件1.

| 2019年黄石港区财政专项社区服务资金项目绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价得分 | 备注 |
| 投 入 (16分) | 项目立项(13分) | 项目立项规范性（4分） | 1 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 3、事前是否已经过集体决策等；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 4、是否落实组织领导和建立工作协调机制，是否制定实施方案。1分 | 1 |  |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 1 | 1、绩效目标设立是否有政策依据；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效目标内容是否与职责密切相关；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 3、绩效目标内容设置是否合理、符合正常业绩水平；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 4、项目实施是否能服务单位发展。1分 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（5分） | 2 | 1、是否根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标；2分 | 0 |  |
|  |  |  | 2 | 2、是否设立了具体的绩效指标，指标是否明确，细化、量化、完整；2分 | 0 |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否与预算确定的资金量相匹配。1分 | 1 |  |
|  | 资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 1 | 计划资金到位率=资金实际到位额/资金计划到位额；大于或等于90%，得1分，90%~80%之间得0.5分；小于80%，不得分。1分 | 1 |  |
|  |  | 资金到位及时率 (2分) | 1 | 1、项目资金是否在规定的时间内分解；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目资金是否在规定时间内及时到位。1分 | 1 |  |
| 过 程 (24分) | 业务管理(13分) | 业务管理制度健全性（3分） | 2 | 1、项目管理措施、制度是否建立健全；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效考评制度是否建立健全；1分 | 0 |  |
|  |  | 业务管理执行有效性（6分） | 1 | 1、项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；是否已制定项目实施计划和方案（包括人员、物资等）；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目发生或变更时，手续、程序是否完备；1分。 | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 3、项目业务管理资料是否齐全；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 1 | 4、项目业务管理资料是否准确；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 5、项目业务管理资料是否及时归档；1分 | 1 |  |
|  |  | 业务质量可控性（4分） | 2 | 1、是否存在内部人员对项目进行日常监督控制；2分 | 0 |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否聘请第三方中介机构对项目实施进行审计；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否定期组织检查和考评验收；1分 | 1 |  |
|  | 财务管理(11分) | 财务制度健全性（2分） | 1 | 1、是否制定合理的资金分配措施；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否健全该项目相关财务制度；1分 | 1 |  |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 1 | 1、是否专款专用及明细核算；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、资金支付程序是否规范完整，是否实行国库集中或授权支付制。1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否存在支出依据不合理、虚列项目支出、超标准开支的情况；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 4、是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 5、票据是否合法合规；1分 | 1 |  |
|  |  | 财务监控有效性（4分） | 2 | 1、是否按要求进行会计核算，会计核算清晰；2分 | 0 |  |
|  |  |  | 2 | 2、在项目预算执行差异较大时，是否及时申报调整项目预算。2分 | 2 |  |
| 产 出 (34分) | 数量指标(20分) | 公共设施建设，装修改造 | 5 | 有无设施建设计划和验收报告 | 4 |  |
|  |  | 道路破损修复、刷黑改造 路面硬化、平整，垃圾清运 | 5 | 路面刷黑或修复面积≥1500㎡，垃圾清运每个社区≥30车 | 3 |  |
|  |  | 排水管网疏通、化粪池清掏 | 5 | 有无工程验收 | 4 |  |
|  |  | 绿化栽植、局部绿化改造 | 5 | 有无工程验收 | 2 |  |
|  |  | 特殊困难群众救助和社会救助购买服务 | 5 | 每年街道集体救助≥1次 | 4 |  |
|  | 质量指标(4分) | 项目实施结果 | 2 | 是否验收合格 | 2 |  |
|  |  | 居民反馈 | 2 | 有无投诉 | 2 |  |
|  | 成本指标(6分) | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=实际成本/预算成本×100%，90%以上得4分；80%-90%得3分；70%-80%得2分；60%-70%得1分；60%以下不得分。 | 4 |  |
|  |  | 成本在预算金额内开支 | 2 | ≦640万元 | 1 |  |
|  | 时效指标(4分) | 青山湖青港湖生态修复二期土建进度 | 2 | 按期完工 | 2 |  |
|  |  | 黄石港区2015-2018年中基础设施项目 | 2 | 按期完工 | 2 |  |
| 效 益 （26分） | 社会效益（10分） | 解决居民提出的问题 | 10 | 基本实现 | 10 |  |
|  | 生态效益（10分） | 小区道路品质得到提升，环境得到改善 | 10 | 基本实现 | 6 |  |
|  | 服务对象满意度（6分） | 服务对象满意度 | 6 | ≥ 95% | 6 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  | 86 |  |