报告编码： 2019年度黄石港区财政专项维稳资金项目 绩效评价报告（专业版） 黄石阳光绩评字[2020]第014号 报告名称：2019年度黄石港区财政专项维稳资金项目绩效评价报告 预算部门（单位）：黄石港区政法委/信访局/中山小学/花湖街道办 预算年度：2019年度 评价类型：项目☑ 政策□ 部门整体□ 评价单位：黄石阳光联合会计师事务所 主评人1： 苏志强 主评人2： 梅加胜 专 家： 正式提交日期： 2020.10.30

# 评价结论

1.1评价分数和等级

项目绩效综合评分87.00分，评价等级为“良”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 16% | 16 | 11.00 |
| 项目过程 | 24% | 24 | 22.00 |
| 项目产出 | 34% | 34 | 30.00 |
| 项目效果 | 26% | 26 | 24.00 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 87.00 |

1.2绩效目标完成情况分析

评价结果表明，本项目符合上级政策，立项规范，绩效执行情况基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范有序，产出较好，效益良好，服务对象基本满意，具有较强的可持续性。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够完整、准确、未细化和量化；资金预算实际执行率较低，部分项目资金用于项目实施单位日常工作经费。总体而言，项目绩效表现良好。

1.3主要经验

1.全力以赴维护社会稳定。强化基层基础，有力维护了政治稳定，各种重大活动、清明节、国庆节、中秋节、“两会”、“迎大庆、保军运”期间，未发生有重大影响的群体性事件。排查调解各类矛盾纠纷。综合运用行政、法律、经济等手段，全部化解交办几十件信访积案。

2.推行网上信访。网络信访共办理各类信件555件，件次同比上升54.59%。其中人民网收到75件；湖北省阳光信访信息系统中国家信访局交办7件；国家信访局网上投诉转办42件；省信访局网上投诉转办3件；省领导信箱转办57件；市领导信箱转办88件；区政府领导信箱收到143件；国家信访局转办来信14件；省转办来信35件；市转办来信19件；上级交办来访信件4件；本级来访转办68件。

3.坚持深挖根治扫黑，聚焦重大案件核查侦办，对重要的文件、会议精神，及时传达学习，统一思想认识，并细化贯彻落实措施。对先前已呈现的问题和案件加快进度，2019年在专项斗争中破获涉黑恶案件22起，刑拘75人，团伙10个，冻结“黑财”5.53万，大大震慑了黑恶势力犯罪。将扫黑除恶与整顿软弱涣散基层组织紧密结合，会同公安机关健全和落实市场准入、规范管理、重点监控等机制，最大限度挤压黑恶势力生存空间。将扫黑除恶专项斗争同时纳入综治考核、“一感两度”测评重要内容，建立季度和年度通报制度，形成倒逼后进、均衡发展的良性效应。

4.全面推进平安服务中心试点建设。在全区各街道社区开展综治中心试点建设。建立综治中心工作、社会力量、购买社会组织服务等三大类考评体系。实现基层社会治理从单兵作战到整体联动、从各自为政到统筹推进、从指导协调到指挥实战、从后台坐等办公到前台提供服务的新格局。

5.信访轮值新举措。开展由各街道（管理区）、区直各部门共17家单位轮流到信访接待场所接访的活动，同时开展志愿者服务岗，在建设志愿服务站的基础上进一步完善志愿服务常态化体系，以“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，“尽己所能、不计报酬、帮助他人、服务社会”为来访群众提供有效的志愿服务，在提供志愿服务的同时还能有效的宣传“阳光信访网”，进一步形成了重视群众工作、合力化解信访问题的良好环境。

1.4存在的问题

1.项目未设定绩效目标，目标不明确和细化，部分指标未进行量化，绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，且难以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。

2.当前正处于经济快速发展的关键时期，也是矛盾凸显高发期，房屋征迁、土地权属、医疗卫生、劳动人事、社会保障等领域信访问题突出，此类问题如果处理不当，容易引起社会的不稳定。

3.各部门申请、立项等均能按照项目要求开展，项目资金预算合理，没有超出项目标准或擅自降低标准，也没有完全等、靠资金现象；每一个项目的资金收取、支出实行专款专用。但部分项目当年12月底未完全投入使用，延至次年春节投入使用。

4. 对历年沉淀下来的遗留问题组织了攻坚，通过领导包案、专班处置等方式，部分得到了有效化解，但仍有一部分积案化解效果不理想。

1.5建议和改进措施

1.项目绩效目标设定应量化，便于考核绩效目标的完成情况；

2.引导、教育群众依法有序上访，要加大法制宣传力度，多向群众宣传《信访条例》和相关法律知识，逐渐引导信访人员有序、依法信访，减少无理上访、缠访闹访事件发生。让群众明白处理信访问题在基层而不是在上级，依法解决信访问题而不是找领导。

3.健全完善黄石港法治建设相应规范性文件，加强普法讲师团、普法志愿者队伍建设。

4.要推动形成一级抓一级、层层抓落实的信访工作领导责任体系，督促有权处理的部门依法按政策解决信访问题。

# 2 佐证材料

2.1项目基本情况

2.1.1项目立项背景和依据

黄石港区政法委是社会治安综合治理主要工作的职能部门，为深	入贯彻落实上级文件精神和履行工作职责，落实推进平安法治黄石港区、过硬队伍建设，为全区经济社会高质量发展、建成现代化幸福城区提供了稳定社会环境和良好法治环境。

2019年是新中国成立70周年、十九届四中全会、第七届世界军人运动会召开在即的年份，各种不稳定因素增多，工作压力大、任务重，导致区信访局工作量加大。为做好“迎大庆、保军运”和十九届四中全会期间安保维稳工作，确保节会期间全区社会和谐稳定，区驻京维稳劝返办负责与国家信访局、省、市驻京维稳劝返办及其他中央国家机关、北京等信访部门的沟通联系,及时掌握区进京上访人员动态; 负责对进京非正常上访人员进行思想疏导、接访劝返工作，协助公安部门收集固定好进京非访人员违法上访行为证据；协调督促重大信访事项处理； 积极做好北京重大活动期间信访维稳工作。

1973年，原黄石港区财政局干部左和顺（现已退休）在原中山小学冶金公司大院内分配一套公有住房，该房屋自1990年至今由其儿子左军居住，左和顺是原冶金公司住房的承租户，2007年冶金公司整体合并到中山小学，因2018年中山小学改扩建，冶金公司地块由众邦公司进行拆迁，该房屋纳入棚改范围。左和顺作为承租户一直要求赔偿，并不断上访。

花湖街道办辖区的鑫阜特钢锻造厂因为环保问题被上级部门多次下达关停通知，但因种种原因鑫阜特钢仍然违规继续生产，为落实中央环保督察整改要求，2019年2月28日上午，根据区委区政府安排部署，联合各个管理部门一同前往鑫阜特钢厂，强制拉闸断电，对厂区强行关停，该厂关停后，有近150名员工尚未发放工资，面临再就业，而当时正值“两会”期间，为做好信访维稳工作，借支费用给该厂用于支付拖欠的员工工资。

2.1.2项目资金来源及使用情况

项目资金来源。2019年度该项目预算为2,855,161.00元，该项目资金到位2,855,161.00元，其中：黄石港区政法委917,000.00元；黄石港区信访局1,328,161.00元;中山小学30,000.00元；花湖街道办580,000.00元。

项目资金使用情况。2019年12月31日该项目预算资金使用2,515,892.80元，截止2019年12月31日，项目资金结余369,268.20元，预算执行率为88.12%（即2,515,892.80/2,855,161.00)。

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 2019年支出 | 资金结余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维稳工作经费 | 180,000.00 | 179,595.95 | 404.05 |  |
| 2 | 国贸夕阳红案相关工作经费 | 150,000.00 | 138,430.00 | 11,570.00 |  |
| 3 | 人民街片被征收户吴汉东困难帮扶经费 | 199,000.00 | 199,000.00 | 0.00 |  |
| 4 | 夕阳红案件工作经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |  |
| 5 | 维稳工作经费 | 338,000.00 | 198,613.65 | 139,386.35 |  |
| 6 | 解决2019年省、市“两会”期间信访维稳工作经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
| 7 | 解决上访人陈守义信访问题专项经费 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |  |
| 8 | 2019年春节信访重点对象帮扶经费 | 99,450.00 | 94,159.80 | 5,290.20 |  |
| 9 | 黄治富住院费用 | 18,059.00 | 18,059.00 | 0.00 |  |
| 10 | 全国两会期间信访维稳工作经费 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |  |
| 11 | “一带一路”高峰论坛及亚洲文明对话大会信访稳定工作经费 | 70,000.00 | 6,290.00 | 63,710.00 |  |
| 12 | 解决阿里木江信访事项经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |  |
| 13 | 解决上访人可钦承、可钦若费用 | 27,432.00 | 27,432.00 | 0.00 |  |
| 14 | “迎大庆、保军运”维稳攻坚战信访维稳工作经费 | 310,220.00 | 140,265.50 | 171,754.50 |  |
| 15 | “迎大庆、保军运”维稳攻坚战信访维稳工作经费 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 |  |
| 16 | 解决左和顺问题资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |  |
| 17 | 鑫阜特钢维稳经费 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
| 18 | 关停黄石市鑫阜特钢有限公司工作经费 | 80,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |  |
|  | 合计 | 2,855,161.00 | 2,515,892.80 | 369,268.20 |  |

2.1.3项目实施情况

社会治安综合治理工作紧紧围绕中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署，把平安港区创建、防范化解重大风险、扫黑除恶专项斗争等涉及全局的专项工作列入全年工作重点，深入传导维稳综治信访工作任务和责任，健全平安建设工作协调机制，基本形成各负其责、齐抓共管、联动融合格局。

2019年，在区委、区政府的正确领导下，在市信访局的正确指导下，在各街道（管理区）、区直各部门的积极配合下，信访局坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，以“为民解难、为党分忧”为宗旨，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以打造“阳光、法治、责任、亲民”四个信访为目标。

2.2绩效评价工作开展情况

2.2.1评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政项目资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中承担的2019年度财政维稳专项资金项目专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

2.2.2评价对象及范围

本次绩效评价的对象为：黄石港区政法委917,000.00元；黄石港区信访局1,328,161.00元;中山小学30,000.00元；花湖街道办580,000.00元，合计2,855,161.00元的维稳专项资金项目。

评价范围为2019年度项目预算资金2,855,161.00元的使用、管理、运营情况。

2.2.3评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。

（2）公正公开原则。绩效评价遵循客观、公正原则，采用现场核查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。评价时既要避免评价人员个人情感等主观因素的影响，也要克服外界因素的各种制约，做到以事实为依据，得出准确的判断，以真实的评价项目绩效水平。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2.2.4评价依据

（1）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；

（2）《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）；

（3）《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规〔2014〕3号）；

（4）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）；

（5）《中华人民共和国预算法》（2011年修订版）；

（6）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；

（7）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

（8）《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行资[2013]470号）；

（9）《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄政发[2013]23号）；

（10）资金申请报告；

（11）评价工作人员取得的其他资料，如：业务管理和财务管理制度、年度工作计划和总结、业务和财务资料等；

2.2.5评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。其中：

1.目标比较法。目标比较法是指通过对项目实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

2.公众评价法。通过设计调查问卷，分发利益相关人群，最后汇总分析各方反馈情况进行评价。

3.实地调研法。由评价人员现场调研，深入了解项目建设的最新动态和运维情况，搜集第一手资料，核实项目建设实施、产生和效益情况。

4.定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，避免过于笼统、无说服力的问题。

2.2.6评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

2.2.6.1评价指标的设计原则

一是可操作性原则。评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

二是定量和定性相结合原则。鉴于部分指标的特殊性和复杂性，应充分考虑指标量化的难易程度，以定量指标为主，定性指标为辅。

三是发展性原则。评价指标必须充分考虑项目产出的动态性和时效性等因素。

2.2.6.2评价指标和指标标准值的确定

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个纬度，其中，投入和过程管理指标采用《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）中确定的共性指标体系框架，产出和效果指标在充分考虑项目实施单位年初计划和资金请示报告中工作目标的基础上，量身定做，设计、增加了部分具有现实意义、可行性较高的评价指标，最终形成由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请相关方面专家通盘考虑指标体系的合理性，对其进行反复分析、权衡和补充，确定该指标体系是否能够达到绩效评价效果，最后选择、确定了12个二级指标、29个三级指标。

第三步，确定指标值。指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。鉴于本项目特点及实际情况，主要采用计划标准和部门标准确定评价指标标准值。

2.2.6.3评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入类16分、过程类24分、产出类34分、效果类26分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）和《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号） ，将评分结果类型分为：评价得分90-100为“优”（含90）、80-89为“良”（含80）、60-79为“中”（含60），0-59为“差”。

2.2.6.4证据收集方式

（1）案卷研析

收集项目单位提供的资料，同时通过互联网、报刊等广泛搜索有关项目信息，进行整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，为绩效评价提供相关分析的理论和现实基础。

（2）沟通交流

通过听取项目管理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对性地提出部分问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，尽可能消除评价双方信息不对称的问题。

（3）实地调研

实地调研项目实施形象进度和现场管理水平，了解项目最新动态和相关进展情况，以及产生的效益情况，核实其与资金支出情况的匹配性，直接掌握项目运行与管理情况的一手数据，确保绩效评价工作与项目管理的有效衔接。

（4）满意度调查

根据证据内容设计调查问卷，根据项目利益相关人群设定调查对象，采取分层抽样的办法进行满意度调查。

（5）综合分析

将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统及公开信息中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到准确、可靠和有效的评价证据。

2.2.6.5绩效评价指标体系框架

| 2019年黄石港区专项维稳资金项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 证据来源 | 证据收集方法 |  |
| 投 入 (16分) | 项目立项(13分) | 项目立项规范性（4分） | 1 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立；1分 | 立项资料或项目申请资料 | 案卷研究 |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、事前是否已经过集体决策等；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、是否落实组织领导和建立工作协调机制，是否制定实施方案。1分 |  |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 1 | 1、绩效目标设立是否有政策依据；1分 | 项目申请资料及相关法规政策依据 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效目标内容是否与职责密切相关；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、绩效目标内容设置是否合理、符合正常业绩水平；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、项目实施是否能服务单位发展。1分 |  |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（5分） | 2 | 1、是否根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标；2分 | 项目申请资料 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2、是否设立了具体的绩效指标，指标是否明确，细化、量化、完整；2分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否与预算确定的资金量相匹配。1分 |  |  |  |
|  | 资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 1 | 计划资金到位率=资金实际到位额/资金计划到位额；大于或等于90%，得1分，90%~80%之间得0.5分；小于80%，不得分。1分 | 资金支付凭证及项目预算资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  |  | 资金到位及时率 (2分) | 1 | 1、项目资金是否在规定的时间内分解；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目资金是否在规定时间内及时到位。1分 |  |  |  |
| 过 程 (24分) | 业务管理(13分) | 业务管理制度健全性（3分） | 2 | 1、项目管理措施、制度是否建立健全；2分 | 制度措施 | 查阅、访谈 |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效考评制度是否建立健全；1分 |  |  |  |
|  |  | 业务管理执行有效性（6分） | 1 | 1、项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；是否已制定项目实施计划和方案（包括人员、物资等）；1分 | 相关业务管理档案、问卷调查、工作总结 | 审阅分析、现场调研、座谈 |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目发生变更时，手续是否完备；1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3、项目业务管理资料是否齐全；2分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、项目业务管理资料是否准确；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5、项目业务管理资料是否及时归档；1分 |  |  |  |
|  |  | 业务质量可控性（4分） | 2 | 1、是否存在内部人员对项目进行日常监督控制；2分 | 质量控制资料 | 审阅分析、现场调研、座谈 |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否聘请第三方中介机构对项目实施进行审计；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否定期组织检查和考评验收；1分 |  |  |  |
|  | 财务管理(11分) | 财务制度健全性（2分） | 1 | 1、是否制定合理的资金分配措施；1分 | 财务制度、财务资料 | 查阅分析 |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否健全该项目相关财务制度；1分 |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 1 | 1、是否专款专用及明细核算；1分 | 财务资料、合同 | 审阅分析 |  |
|  |  |  | 1 | 2、资金支付程序是否规范完整，是否实行国库集中或授权支付制。1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否存在支出依据不合理、虚列项目支出、超标准开支的情况；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5、票据是否合法合规；1分 |  |  |  |
|  |  | 财务监控有效性（4分） | 2 | 1、是否按要求进行会计核算，会计核算清晰；2分 | 项目档案、财务资料 | 查阅分析、访谈 |  |
|  |  |  | 2 | 2、在项目预算执行差异较大时，是否及时申报调整项目预算。2分 |  |  |  |
| 产 出 (34分) | 数量指标(20分) | 研判会议维稳 | 2 | 有无重大情况发生 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  |  | 两会期间进京上访人次 | 2 | 有无个人和群体上访 |  |  |  |
|  |  | 两会期间重大责任事故 | 2 | 有无发生重大责任事故 |  |  |  |
|  |  | 信访积案 | 4 | 是否有未化解积案 |  |  |  |
|  |  | 化解群体纠纷及个案 | 2 | ≥10个 |  |  |  |
|  |  | 稳控个人及群体 | 2 | ≥ 200人 |  |  |  |
|  |  | 涉黑案件侦破 | 2 | ≥20起 |  |  |  |
|  |  | 调解组织覆盖情况 | 2 | 每个社区大于等于1个 |  |  |  |
|  |  | 群众到访接待情况 | 2 | 批次≤500次 |  |  |  |
|  | 质量指标(4分) | 群众来访批次比率、群众来访人次比率 | 2 | 同比下降25% | 项目总结报告及相关资料 |  |  |
|  |  | 全省扫黑测评排名 | 2 | 前20% |  |  |  |
|  | 成本指标(6分) | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=实际成本/预算成本×100%，90%以上得4分；80%-90%得3分；70%-80%得2分；60%-70%得1分；60%以下不得分 | 预算文件及会计记录相关文件 | 查阅、计算 |  |
|  |  | 成本在预算金额内开支 | 2 | ≦286万元 |  |  |  |
|  | 时效指标(4分) | 在规定时间内，重点项目按时完成 | 4 | 在规定时间内基本完成 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
| 效益（26分） | 社会效益（7分） | 辖区安全隐患降低，群众幸福指数上升 | 7 | 基本实现 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  | 经济效益（7分） | 辖区经济发展和谐稳定 | 7 | 基本实现 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  | 可持续影响(6分) | 通过多渠道宣传，提升了辖区公众法治知晓率 | 6 | 基本实现 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |  |
|  | 服务对象满意度（6分） | 服务对象满意度 | 6 | ≥ 95% | 调查问卷 | 调查问卷统计分析 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

2.2.7绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作分以下几个阶段进行。

2.2.7.1前期准备阶段

在明确评价目的、评价对象、范围及项目主要内容的基础上，根据绩效评价专业规范的要求，拟订了绩效评价工作计划，组建项目评价工作组。

项目组收集、审阅了项目立项文件、相关政策、预决算文本、项目实施、管理、工作总结等基本资料，与项目相关负责人员进行必要的前期沟通和了解、调查，并通过社会调查和信息媒体收集相关资料，形成初步的分析和判断，并拟定评价的方向和重点。

项目组参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，结合掌握的项目基本情况，在专家指导和配合下，围绕投入、过程、产出、效果四个维度设计出项目关键评价问题，确定了绩效评价指标以及证据收集办法，形成绩效评价指标体系框架。

项目组负责人对绩效评价工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目成员按相同标准、步骤规范化地展开绩效评价工作。

2.2.7.2现场实施阶段

项目组正式进驻项目单位，查阅项目管理相关档案，关注其在资金申报、复核与审批、监督等方面制度建设、采取的措施及实施的有效性；查看监控系统及信息平台运行情况。进一步补充、完善有关项目投入、管理、产出及效果等资料，并对所有资料进行分类整理、案卷研究、核实和验证。

查阅财务资料，对项目单位的总账、明细账、辅助账、凭证等进行核查，核实项目的资金来源及去向，评估项目财务管理的有效性和会计核算的合规性。

与项目管理和实施人员、财务人员进行访谈，听取项目财政资金分配及支出情况、项目管理状况、目标完成自评情况、监控系统和平台运行情况，实施效果的介绍，并对项目绩效表现和存在的问题进行了深入探讨，听取各方建议，完成访谈调研记录。

与项目单位联合确定调查问卷问题清单与访问对象，采取随机抽样方式，对项目利益相关方进行满意度调查。

审核、分析获取的各类评价资料和信息，完成项目评价基础信息表和各类表格的填制。

针对关键评价问题，对各评价指标的内在因果、隶属等逻辑关系重新进行整理分类、筛选和优化，消除指标间的重复、交叉、矛盾等现象，锁定项目绩效评价指标体系框架。

在现场工作结束前，项目组与项目实施单位就项目组织实施情况及年度绩效目标完成情况、项目拟采用的绩效评价指标体系、评价指标基准值与项目实际情况的衔接和运用等问题坦诚交换意见，达成基本共识。

2.2.7.3评价分析阶段

项目组结合现场核查所看到的实际情况以及面访、座谈、问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务管理制度等资料进行比对和交叉验证，确定了用于继续分析和评价的证据。

在绩效评价指标体系框架内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。

采用变化分析，通过比较绩效指标的实际完成情况与绩效目标申报数据、评价指标基准值的相符程度，按照评分标准对每一项指标评议打分，得出评分结果和评价结论。

汇总评价中发现的问题，提出相应处理建议或意见。

2.2.7.4评价报告阶段

对初步确定的项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，完成绩效评价三级复核。

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，在规定的时间内向委托方提交正式的绩效评价报告。

2.3绩效分析

2.3.1投入

项目立项规范性，项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施计划；项目是根据自己部门向上级领导的批复设立，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；未制定相关的资金分配办法。

绩效目标合理性，项目实施是社会治安综合治理工作紧紧围绕中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署和建设平安港区总体要求，扎实开展平安创建工作，加强社会治理创新，打造共建共治的社会治理格局，创建和谐稳定的社会环境。着力从拓宽群众诉求表达渠道、规范信访秩序、压实信访工作责任、解决群众合理诉求、维护社会和谐稳定上下真功夫，开创出畅通、有序、务实、高效的信访工作新局面。目标明确、合理，指标未量化，可测性有一定影响。

绩效指标不完整、不够明确和不够细化、量化。项目绩效目标明确，与项目年度计划和预算资金相匹配，但绩效具体指标未予以细化与量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

资金到位率，项目预算资金实际到位数和预算数一致。

到位及时率，资金及时到位。

2.3.2过程

业务制度健全性，虽然制定了年度总体的工作计划，但无具体细化到专项资金工作经费的项目管理制度；

制度执行有效性，项目实施单位按照文件制度执行，采购支出执行政府采购规程，按照政府采购限额标准及方式执行；

项目质量可控性，虽然在工作进行中有上下联动、协调配合，对各类要素实施管控，明确部门职责，但没有细化考评、强化表彰等举措；

财务制度健全性，项目实施单位财务管理工作由机关执行，机关财务管理制度健全，已制定项目资金管理办法符合相关财务会计制度，各项经费支出按照机关的相关财务管理制度执行；

资金使用合规性，项目资金支付凭证附件齐全，事由文件、发票抬头规范、经费支付中的合同规范，审批均有领导或上级签字确认。

财务监控有效性，项目资金管理由机关保障中心统一管理，机关保障中心各项管理制度健全，内控完善，每项经费支出都有经办人、证明人和主管领导的审批签字，各环节相互控制，已制定或具有相应的监控机制但具体落实环节，但在项目具体实施细节仍存在不完善的地方。

2.3.3产出

产出数量

区政法委2019年着力防范化解社会重大风险确保大局稳定，全区共召开各级维稳研判会议90余场次，对所有研判会议中的246名重点个人、44个重点群体，全部实行副县级领导干部包案化解；研判梳理并集中交办积案24件，“四重”案件16件，2019年已全部化解。

在两会期间和军运大庆期间，全区未发生重大责任事故，进京接访20人次，确保了“不走一人，不出一事”。对信访人员的涉稳问题做到了一次解决其信访事项，推进积案化解。

2019年已成功化解群体纠纷及重点个案16个，稳控个人以及群体301个；全区在专项斗争中破获涉黑案件恶案件22起，刑拘75人，在侦三人三案恶势力团伙1个，三人一案九类罪名团伙5个，在移送起诉九类罪名团伙4个，已查封扣押冻结赃款5.53万元；在民族宗教部门处理涉少数民族的矛盾纠纷及打击邪教组织中，核实“法轮功”人员216人，去年侦破的“全能神”邪教组织专案7名犯罪嫌疑人均已移送起诉。

在调解组织网络覆盖、调解运行机制规范、调解专业队伍建设上用实功，目前全区已建立各级人民调解委员会211个，在全市率先成立黄石港区公共法律援助中心驻法院工作站，在区信访局设立“黄本莲工作室”，辖区33个社区警务室和社区人民调解组织建立了相互衔接、良性互动的机制，使得调解工作体系进一步完善。

2019年信访局共接待群众来访483批1480人次，其中集体来访93批941人、个人来访390批539人。网络信访共办理各类信件555件，其中人民网收到75件；湖北省阳光信访信息系统中国家信访局交办7件；国家信访局网上投诉转办42件；省信访局网上投诉转办3件；省领导信箱转办57件；市领导信箱转办88件；区政府领导信箱收到143件；国家信访局转办来信14件；省转办来信35件；市转办来信19件；上级交办来访信件4件；本级来访转办68件。

产出质量

社会治安综合治理工作紧紧围绕建设港区平安这一总体要求，扎实开展平安创建工作；信访接待群众来访批次同比下降31.39%，人次同比下降34.92%；2019年上半年全省“一感一度一率一评价”测评，扫黑除恶专项在全省103个县市区中居第16位，群众认可度、满意度大大提升；2019年，区阳光信访“五率”中信访部门受理率100%、及时受理率100%；责任单位受理率100%、及时受理率99.69%；信访事项办结率100%；信访部门参评率99.38%、满意率100%；责任单位参评率99.4%、满意率98.2%。网信占比：78.14%。项目产出质量比较高。

产出时效

项目经费符合相关审批流程，在项目实施期内完成经费拨付，完成及时。

产出成本

2019年维稳专项资金总预算2,855,161.00元，实际预算资金使用2,515,892.80元，各子项目资金结余369,268.20元，预算执行率为88.12%。

成本在预算金额内开支。维稳资金使用2,515,892.80元，未超过年度预算金额。

2.3.4效果

经济效益

社会治安综合治理工作有利于社会主义精神文化建设，有利于创建和谐稳定的社会环境，社会的长治久安，群众安居乐业，健康和谐稳定社会有利于经济的发展。社会治安综合治理的节约损耗效益经济效益主要反映在两个方面，一是创造，二是节约。社会治安综合治理虽然不能直接产生经济效益，但就其所达到的预期减少和预防犯罪的目标来看，其为国家节约损耗方面的经济效益是极大的。社会治安综合治理的领导机构即成员单位由社会已有机构组成，只是将社会治安为当地国民经济发展规划中、列入成员单位的工作范围中，充分发挥其原有的职能，为社会作贡献。从社会治安综合治理的预期目标看，各种刑事案件、治安案件的减少，使侦查成本、审判成本、关押改造成本下降，居民法治意识健全，不随意非访，按规章制度反馈。这些节约的资源，或用来生产有价值的产品；或用增加警力、改善干警待遇，减少不必要的接待岗位，提高政法部门打击犯罪的战斗力，使社会处于正常运转状态，最终形成良好的社会秩序。

社会效益

通过项目实施，推进基层治理体系和治理能力现代化，进一步推动港区平安的创建，维护了社会稳定和谐，提升群众的幸福感，对社会发展产生了积极影响。

可持续影响

综治维稳工作是一项长期性工作，需要全区居民坚持不懈、共同努力创造，不断用上一年的好成绩为下一年的工作铺设一个更好的工作台阶，促进工作迈上更高的台阶。通过项目实施，提升了人民群众对港区平安建设的知晓率和参与率，推进了综治工作制度化建设，切实加强了基层综治组织建设，对社会产生积极的持续影响。

服务对象满意度

根据问卷调查统计，群众服务对象综合满意度94%。本次评价采取随机抽样的原则和方法，对工作人员服务满意度、居民生活状态、居住环境安定等情况进行了满意度问度调查。本次共发放30份调查问卷，收回有效问卷30份。通过对调查问卷结果的汇总统计、分析显示，服务对象对本项目的满意度较高，均超过了90%。

2.3.5项目评分情况汇总

项目投入设定分值16分，实得11.00分。

部分绩效指标设置不完整和不够细化，未量化，扣2分；

专项资金未在规定的时间内全部分解，扣1分；

专项资金未根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标，扣2分。

### 项目过程设定分值24分，实得22.00分。

单位或部门未制定项目资金绩效考评制度，扣1分；

会计核算不够清晰，在专项资金明细分类表中，资金摘要说明未与预算执行查询表已支付金额清晰对应，扣1分。

项目产出设定分值34分，实得30.00分。

2019年两会期间，仍有1人进京访，扣1分。

因部门人员不足对信访事项的监督跟踪不够，回访力度不够；对基层信访工作人员培训不够，信访业务办理存在少许不规范的现象，扣2分。

2019年维稳专项资金总预算2,855,161.00元，实际预算资金使用2,515,892.80元，各子项目资金结余369,268.20元，预算执行率为88.12%，扣1分。

### 项目效益设定分值26分，实分24.00分。

通过多渠道宣传，提升了群众对平安港区建设的知晓率参与率虽然基本实现，但无法做到必要的量化，扣1分。

根据问卷调查统计，群众服务对象综合满意度94%，扣1分。

以上评分情况详见附件1。

2.4报告附件

附件1：2019年黄石港区财政专项维稳资金项目绩效评价评分表

黄石阳光联合会计师事务所

二0二0年十月

附件1：

| 2019年黄石港区专项维稳资金项目绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价得分 |  | 备注 |  |
| 投 入 (16分) | 项目立项(13分) | 项目立项规范性（4分） | 1 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、事前是否已经过集体决策等；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、是否落实组织领导和建立工作协调机制，是否制定实施方案。1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 1 | 1、绩效目标设立是否有政策依据；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效目标内容是否与职责密切相关；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、绩效目标内容设置是否合理、符合正常业绩水平；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、项目实施是否能服务单位发展。1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（5分） | 2 | 1、是否根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标；2分 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2、是否设立了具体的绩效指标，指标是否明确，细化、量化、完整；2分 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否与预算确定的资金量相匹配。1分 | 1 |  |  |  |
|  | 资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 1 | 计划资金到位率=资金实际到位额/资金计划到位额；大于或等于90%，得1分，90%~80%之间得0.5分；小于80%，不得分。1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 资金到位及时率 (2分) | 1 | 1、项目资金是否在规定的时间内分解；1分 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目资金是否在规定时间内及时到位。1分 | 1 |  |  |  |
| 过 程 (24分) | 业务管理(13分) | 业务管理制度健全性（3分） | 2 | 1、项目管理措施、制度是否建立健全；2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效考评制度是否建立健全；1分 | 0 |  |  |  |
|  |  | 业务管理执行有效性（6分） | 1 | 1、项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；是否已制定项目实施计划和方案（包括人员、物资等）；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目发生或变更时，手续、程序是否完备；1分。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3、项目业务管理资料是否齐全；2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、项目业务管理资料是否准确；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5、项目业务管理资料是否及时归档；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 业务质量可控性（4分） | 2 | 1、是否存在内部人员对项目进行日常监督控制；2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否聘请第三方中介机构对项目实施进行审计；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否定期组织检查和考评验收；1分 | 1 |  |  |  |
|  | 财务管理(11分) | 财务制度健全性（2分） | 1 | 1、是否制定合理的资金分配措施；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否健全该项目相关财务制度；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 1 | 1、是否专款专用及明细核算；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2、资金支付程序是否规范完整，是否实行国库集中或授权支付制。1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否存在支出依据不合理、虚列项目支出、超标准开支的情况；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 4、是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5、票据是否合法合规；1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 财务监控有效性（4分） | 2 | 1、是否按要求进行会计核算，会计核算清晰；2分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2、在项目预算执行差异较大时，是否及时申报调整项目预算。2分 | 2 |  |  |  |
| 产 出 (34分) | 数量指标(20分) | 研判会议维稳 | 2 | 有无重大情况发生 | 2 |  |  |  |
|  |  | 两会期间进京上访人次 | 2 | 有无个人和群体上访 | 2 |  |  |  |
|  |  | 两会期间重大责任事故 | 2 | 有无发生重大责任事故 | 1 |  |  |  |
|  |  | 信访事项 | 4 | 执行情况和监督情况 | 2 |  |  |  |
|  |  | 化解群体纠纷及个案 | 2 | ≥10个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 稳控个人及群体 | 2 | ≥ 200人 | 2 |  |  |  |
|  |  | 涉黑案件侦破 | 2 | ≥20起 | 2 |  |  |  |
|  |  | 调解组织覆盖情况 | 2 | 每个社区大于等于1个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 群众到访接待情况 | 2 | 批次≤500次 | 2 |  |  |  |
|  | 质量指标(4分) | 群众来访批次比率、群众来访人次比率 | 2 | 同比下降25% | 2 |  |  |  |
|  |  | 全省扫黑测评排名 | 2 | 前20% | 2 |  |  |  |
|  | 成本指标(6分) | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=实际成本/预算成本×100%，90%以上得4分；80%-90%得3分；70%-80%得2分；60%-70%得1分；60%以下不得分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本在预算金额内开支 | 2 | ≦286万元 | 2 |  |  |  |
|  | 时效指标(4分) | 在规定时间内，重点项目（产业路和危桥）按时完成 | 4 | 在规定时间内基本完成 | 4 |  |  |  |
| 效益（26分） | 社会效益（7分） | 辖区安全隐患降低，群众幸福指数上升 | 7 | 基本实现 | 7 |  |  |  |
|  | 经济效益（7分） | 辖区经济发展和谐稳定 | 7 | 基本实现 | 7 |  |  |  |
|  | 可持续影响(6分) | 通过多渠道宣传，提升了辖区公众法治知晓率 | 6 | 基本实现 | 5 |  |  |  |
|  | 服务对象满意度（6分） | 服务对象满意度 | 6 | ≥ 95% | 5 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |