财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石市黄石港区招商引资工作专项经费

项目单位：黄石市黄石港区经济和信息化局

主管部门：黄石市黄石港区政府

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

二O一九年十二月

目   录

摘     要	3

一、 项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价工作过程	8

（三）绩效评价框架	9

（四）证据收集方式	11

三、绩效评价分析	11

（一）项目投入	11

（二）项目过程	13

（三）项目产出	15

（四）项目效果	19

四、绩效评价结论	24

（一）综合评分结果	24

（二）综合评价结论	24

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	24

（一）主要经验及做法	24

（二）存在的问题	26

（三）改进建议	26

六、其他需要说明的事项	27

# 摘     要

# 黄石港区是长江中下游的重要港口,黄石长江大桥、鄂东长江大桥贯通南北,国、省干道纵横交织,沪蓉、大广、杭瑞、京珠等高速公路穿越而过。黄石港区承东启西、连南接北的战略枢纽地位日益突显。2017年12月20日,湖北国际物流核心枢纽项目在鄂州市沙窝乡走马村开工建设,标志顺丰机场正式落子湖北。顺丰国际物流机场的开工建设,为处于核心枢纽区域的黄石港区帯来了重大的发展契机,也为打造黄石临空经济区提供了难得的发展机遇。

# 黄石港区是商贾云集的宜商之地。区内人流、物流、信息流集中,商贸业、房产业、服务业发达,是黄石市乃至鄂东南地区理想的购物、消费、娱乐中心。商业地产第一品牌万达集团、高端物业开发商-绿城集团已入驻黄石港区,苏宁、国美电器也在黄石港多处开花,并辐射至花湖、浠水等周边县市。

# 为推进招商引资项目实施，黄石港区设立招商引资工作专项经费。为了加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，完善预算，提高财政资金使用效益，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所对黄石市黄石港区经济和信息化局2018年招商专项资金项目（以下简称“黄石港区2018年招商专项资金项目”）进行绩效评价。

# 湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等文件的要求，对黄石港区2018年招商引资专项工作经费项目进行了绩效评价。

# 本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过资料检查、现场勘察、问卷调查、分析评价等程序，我们认为黄石港区2018年招商引资工作专项经费预算100万元，实际拨付100万元，实际支出69.97万元。

# 项目资金使用基本遵守了相关规定，对促进黄石港区完成市定招商项目签约、注册、开工、投产和资金到位等相关经济指标、推进江北工业园智能装备产业园和现代服务业招商引资起到了积极的作用。

# 项目实施取得了良好社会效益，对推动黄石港区经济发展、优化营商环境、提升招商质量、完善招商宣传产生了积极的影响。但项目实施过程中应尽早完成项目的立项、规划等前期工作，确保招商市定目标的完成；内部控制和财务管理有待进一步规范；招商相关项目的工作衔接和档案保管应进一步优化，对招商项目的后续跟进有待进一步加强。

# 根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：

# 项目投入评分为10分，项目过程评分为12.4分，项目产出评分为39.5分，项目效果评分为19.73分，合计绩效评价得分：81.63分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目投入 | 14% | 14 | 10 | 合理可行 |
| 二 | 项目过程 | 24% | 24 | 12.4 | 有待加强 |
| 三 | 项目产出 | 41% | 41 | 39.5 | 产出较好 |
| 四 | 项目效果 | 21% | 21 | 19.73 | 效果良好 |
| 五 | 综合绩效 | 100% | 100 | 81.63 | 良 |

根据上述项目评分情况，我们对黄石港区2018年招商引资工作专项资金项目绩效评价结论为：评价结果类型为B+、评价结果级别为良。

根据上述评价结果，我们认为本项目在项目资金使用管理、财务管理及内部控制管理、制定的考核方案执行、招商相关项目的工作衔接和档案管理及对招商项目相关单位的后续跟进工作有待完善。同时提出了健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用；加强工作衔接及档案管理；工作交接具体、明确，对交接工作事项及相关资料留档保存；加强与招商项目单位的联系，对新签约及注册企业的后续工作加以跟进等几点改进建议。

黄石港区2018年招商引资工作专项经费项目绩效评价报告

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据，根据黄石市黄石港区财政局的统一安排，对黄石港区2018年招商引资工作专项经费项目组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区2018年招商引资工作专项经费项目”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评审程序，并出具专项资金项目绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

“十三五规划”的目标要求为“经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到二〇二〇年国内生产总值和城乡居民人均收入比二〇一〇年翻一番，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高。”

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升。2017年9月，国务院制定并发布了《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，《指导意见》中明确指出，深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，坚决落实清理规范投资项目报建审批事项有关要求，精简合并投资项目报建审批事项。充分发挥全国投资项目在线审批监管平台作用，实现项目网上申报、并联审批、信息公开、协同监管，不断提高审批效率和服务质量。建立健全政府与民营企业常态化沟通机制，进一步发挥工商联和协会商会在企业与政府沟通中的桥梁纽带作用，倾听民营企业呼声，帮助解决实际困难。因地制宜明确政商交往“正面清单”和“负面清单”，着力破解“亲”而不“清”、“清”而不“亲”等问题。

湖北省人民政府制定了《省人民政府关于新形势下进一步加大招商引资力度的若干意见》，以“五大”发展理念为统领，按照“引大、引新、引优、引强”的要求，各地要把招商引资摆在更加突出的位置，落实招商引资主体责任，加强对招商引资工作的统筹协调，促进招商引资提质增效。

为认真贯彻落实《省人民政府关于扩大对外开放积极利用外资的实施意见》（鄂政发〔2017〕13号）、《省人民政府关于新形势下进一步加大招商引资力度的若干意见》（鄂政发〔2017〕14号）精神，进一步加大招商引资力度，坚定不移地扩大有效投资，2017年8月黄石市人民政府结合我市的实际情况，发布了《黄石市人民政府关于进一步促进招商引资工作的实施意见》，明确要求强化招商引资统筹，突出招商引资“一号工程”地位，加强招商工作队伍建设，选派能力突出的干部到招商一线，将招商引资作为考核干部的重要依据之一。健全招商引资机制，完善考核体系。

为进一步加大全市招商引资工作力度，明确工作目标，落实工作责任，确保完成市委、市政府确定的招商引资目标任务，黄石市招商局制定了《2018年全市招商引资目标考核办法》，对黄石市7个县（市）区（开发区）、4大招商局及相关责任部门制定了具体的考核指标。

黄石港区经济和信息化局以“双招双引”（即招商引资、招才招智）为抓手，全面启动招商引资和项目攻坚，推进高质量项目建设。为全面完成招商引资工作任务，更好地完成各项招商引资工作指标，2018年7月11日，黄石港区经济和信息化局向黄石港区政府申请了招商引资工作专项经费。

2.项目实施情况

黄石港区2018年招商引资工作专项经费全额来源于区级财政拨款，经费主要用于：一是成立驻外招商工作专班，由区主要领导、分管领导及各部门负责人带队定期外出驻点招商；二是召开黄石港区智能输送装备产业园专场招商推介会暨智能输送装备产业论坛；三是加大招商宣传，制作黄石港区招商宣传片及投资指南；四是做好各类招商项目的会务接待考察等服务工作。

截至2018年12月31日，招商引资工作专项经费已使用699,679.31元，实际使用69.97%，全年共计完成新注册重点项目16个，新开工重点项目12个，新投产重点项目8个，新批外资企业2家，实际到位投资资金67.29亿元（其中省外资金33.11亿元）；党政主职驻外招商22天，并于2018年11月7日在上海浦东嘉里大酒店成功举办了2018黄石（上海）智能装备产业暨现代服务业投资推介会。

3. 项目经费来源和使用情况

⑴ 项目经费来源概况

黄石港区2018年招商引资工作专项经费1,000,000.00元全额来源于区级财政拨款，申请拨付时间为2018年7月11日，2018年7月-11月，区财政局分三次将1,000,000.00元经费拨付于黄石港区经济和信息化局。

⑵ 项目资金使用情况

截止2018年12月31日，黄石港区招商引资工作专项经费已使用699,679.31元，其中外出招商差旅费及补助等费用183,580.50元，举办上海招商推介会相关费用325,981.22元，招商宣传片及宣传手册的制作费用108,000.00元，外地客商来黄石的接待费用79,517.59元，其他费用2,600.00元。

（二）项目绩效目标

根据国家政策、法律法规、《黄石市人民政府关于进一步促进招商引资工作的实施意见》、《黄石市人民政府关于印发黄石市工业强市赶超发展三年攻坚行动计划的通知（2017-2020年）》以及项目实际情况等，确定项目绩效目标如下：

1.突出招商引资“一号工程”地位。坚持把招商引资工作作为经济工作的“一号工程”，强化党政领导主抓招商引资的主体责任。坚持驻外招商。围绕重点产业，紧盯长三角、珠三角、京津冀等区域，充分发挥驻外招商小分队的作用，选派得力的招商干部长期驻外，通过精耕细作、长期跟踪、深入接触、定时沟通，广泛获取项目信息，及时进行对接洽谈。

2.优化招商引资环境。深化“放管服”改革，加快推进开发区企业投资项目审批服务“先建后验”工作试点，全面推进建设施工“零审批”，过程监管“零容错”，全程服务“零距离”，联合验收“零容缺”四零模式改革，不断完善项目审批平台建设管理，落实“一窗受理、一站式服务、联合审批、联合踏勘、联合验收”。

3.健全招商引资机制。

（1）实行分类差异化考核，严格考核程序、认定标准和结果运用。将考核纳入年度目标管理，考核结果作为被考核责任单位主要负责人履职尽责的重要依据，并与年终考核奖励挂钩。

（2）加强督办通报。每月对招商引资工作情况进行督办，建立签约项目督办机制，对新签约项目进行动态跟踪、及时督办，加快新签约项目的落地速度，切实提高招商签约项目的资金到位率、开工率、投产达产率，以更大的力度、更高的标准提高招商引资工作质效。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理、规范财政支出行为、为相关部门优化决策、完善预算提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。

（二）绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶段五个阶段。

1、准备阶段

前期准备包括尽量收集并熟悉现有的项目文件以及与财政支出绩效评价相关、与项目实施相关的文件资料，与黄石港区财政局、黄石港区经济和信息化局进行沟通，深入理解评价工作开展的目的和要求，成立评价工作组，制订项目实施方案。

- 现场工作阶段

评价工作组对项目实施单位进行调研，在现场了解、检查政策落实、项目建设、实际效果等情况。查阅相关的文档资料、拍照资料、拍照现场图片；检查项目财务收支情况，核查是否严格执行预算、是否严格执行财经纪律；检查招商制度建设及执行情况；检查项目注册、开工、投产相关情况；对招商落户企业、企业职工及企业周边居民进行问卷调查，了解他们对招商工作各方面的意见。

- 评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

⑴ 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

⑵ 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

⑶ 目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

⑷ 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

⑸ 参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

2.评价依据

本次评价的主要依据：

⑴ 政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。本次黄石港区招商引资工作专项经费绩效评价主要依据的文件依据有：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、国务院《优化营商环境条例》、《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》(国办发〔2017〕79号)、《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》(国发〔2017〕37号)、《省人民政府关于新形势下进一步加大招商引资力度的若干意见》、 财政部《行政事业单位会计制度》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、 财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、 湖北省财政厅《省财政厅关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、湖北省财政厅《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）、《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）、《黄石市人民政府关于印发黄石市工业强市赶超发展三年攻坚行动计划的通知》、《黄石市人民政府关于进一步促进招商引资工作的实施意见》等。

⑵ 项目基础数据、财务资料等；包括但不限于立项资料、招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度、项目管理制度等资料； 绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷。

⑶ 与项目相关的其他资料。

3、评价指标体系

本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目立项、资金落实、资金管理、业务管理、政策和招商推广及项目跟进、经济指标、项目效益及影响、受益群众满意度共8个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含25个具体指标。评价指标体系详见附件1 黄石港区2018年招商引资工作专项经费项目绩效评价评分表。

4、评价方法

根据上述设计的黄石港区2018年招商引资工作专项经费绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”分值分别为14分、24分、41和21分，采用百分制，满分为100分。

在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部25个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（湖北省财政厅鄂财函〔2014〕376号），绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

（四）证据收集方式

本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、群众调查，证据整理。资料收集主要通过黄石港区财政局与项目实施单位取得联系，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场调研则通过现场考察、询问、检查并拍照相关文档资料、现场图片等方式收集项目建设及使用的实际情况；群众调查则是问卷调查的方式获取招商落地企业、企业职工和企业周边居民对项目满意度等相关情况；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

三、绩效评价分析（详见附表1）

- 项目投入

对“项目投入”指标的评价分析主要包括项目立项是否规范，绩效目标及指标是否明确、科学；项目预算资金是否落实到位。“项目投入”一级指标包括“项目立项”、“资金落实”两个二级基本指标。该一级指标标准分为14分，绩评得分为10分。

- 项目立项

“项目立项”基本指标包括“立项依据”、“绩效目标”和“绩效指标”三个三级指标。

⑴“立项依据”指标。该项指标主要评价项目是否符合法律、法规要求，是否符合政府经济社会发展规划，标准分为3分。

黄石港区招商引资工作专项资金项目按照规定程序申请设立；所提交文件、材料符合相关要求。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

⑵“绩效目标”指标。该项指标主要评价项目目标是否明确、合理、可行，标准分为1.5分。黄石港区招商引资工作专项资金项目未见绩效目标申报资料，对照评分标准，该指标扣1.5分，绩评不得分；

⑶“绩效指标”指标。该项指标主要评价项目指标是否科学、细化、量化，标准分为1.5分。黄石港区招商引资工作专项资金项目未见绩效指标申报资料。对照评分标准，该指标扣1.5分，绩评不得分。

- 资金落实

“资金落实”基本指标包括“资金预算”、“预算资金到位率”和“资金到位时效”三个三级指标。

- “资金预算”指标。该项指标主要评价项目预算编制是否完整、科学、规范，预算批准是否符合规定程序，标准分为4分。

黄石港区招商引资工作专项经费项目资金年初包含在2018年黄石港区经济和信息化局的公用经费大项目中，未作明细预算，依据区财政局与区经济和信息化局下达相关预算的通知后，根据项目实际情况由项目实施单位申请，经财政局审核后安排拨付，预算编制有待进一步完善。对照评分标准，该指标扣0.5分，绩评得3.5分；

② “预算资金到位率”指标。预算资金到位率=实际到位资金÷计划到位资金×100%，该项指标主要根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分，标准分为2分。

黄石港区招商引资工作专项经费到位率=实际到位资金100万元÷计划到位资金100万元×100%=100.00%。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得2分；

③ 资金到位时效”指标。该项指标主要评价资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度，标准分为2分。

黄石港区招商引资工作专项经费申请拨付时间为2018年7月，该项经费实际支出时间为2018年1月，为借用其他公用经费进行支出，申请拨付时间比经费实际需要支出时间晚。对照评分标准，该指标扣0.5分，绩评得1.5分。

（二）项目过程

对“项目过程”指标的评价分析主要包括资金使用、管理、控制是否规范；业务管理制度是否健全，执行是否严格，质量、进度控制是否有效；人员岗位设置、考核管理制度是否合理。“项目过程”一级指标包括“资金管理”、“业务管理”两个二级基本指标。该一级指标标准分为24分，绩评得分为12.4分。

- 资金管理

“资金管理”基本指标包括“资金实际使用率”、“资金使用合规性”、“会计核算”和“财务管理”四个三级指标。

⑴ 资金实际使用率，财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%，该项指标主要根据项目资金实际使用金额占资金到位金额的比例计算得分，标准分为3分，每低5%扣0.1分。截止2018年12月31日，该笔资金实际使用699,679.31元，实际使用率69.97%。对照评分标准，该指标扣0.6分，绩评得2.4分。

⑵“资金使用合规性”指标。该项指标主要评价资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准、超范围开支情况，该指标标准分为4分。

黄石港区经济和信息化局基本遵守了资金使用的相关规定，但在实际支付资金的时候没有遵循专款专用的原则，存在与其他公用经费混合开支的情况。2018年招商引资经费向区财政局申请拨付时间为2018年7月，但在1月至6月已经支出，该部分提前支出的经费来源于其他公用经费。“财政系统支付明细”显示2018年招商引资工作专项资金支出882,727.02元，包含支付保险费、公积金、档案整理、订阅报纸杂志、缴纳个人所得税等费用。黄石港区经济和信息化局“招商引资专项经费”财务明细账按剔除前述与招商工作无关的经费支出进行核算，账面反映该资金实际使用699,679.31元。对照评分标准，该指标扣4分，绩评不得分。

⑶“会计核算”指标。该项指标主要评价会计核算是否真实、及时、完整、规范，该指标标准分为2分。

黄石港区招商引资工作专项资金项目会计核算符合相关财务会计制度的规定。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得2分。

⑷“财务管理”指标。该项指标主要评价资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，支出审批手续是否健全、程序是否规范，该指标标准分为3分。

黄石港区经济和信息化局财务管理中存在如下问题：

存在超标准支出费用情况。如：1月22号凭证反映前往江浙地区考察招商，差旅审批单上出差人员显示为2人，招商活动方案中活动地点为无锡市、苏州市和湖州市，实际领取差旅费补助人员有3人，且报销凭证中有1间房一晚上海住宿，发票金额为996元；4月6号凭证反映赴京招商出差，差旅费审批单为2人，实际领取差旅费补助为3人；8月2号凭证反映外出招商费用共计23,781.50元，差旅费审批单上预计出差天数为8天，差旅活动方案中日程安排共计12天（部分人员分批次返回）其中接待客商用餐3次共计2,072.00元，但所有出差人员均按出差天数的全天领取伙食补助费，未将招待用餐时的伙食补助予以扣除；12月40号凭证反映因招商接待加班支出200元政府雇员加班补助，接待方案中显示接待时间为2018年11月20日（星期二），为工作日接待。

有些费用支出附件及相关人员签字不齐全。如：1月32号凭证报销外出招商差旅费用，未附招商活动方案；5月24号凭证反映赴长三角地区招商，其中5月15日招待客商餐费200元，发票上无开票方盖章；采购招商宣传手册共计88,000.00元,委托黄石东楚传媒广告有限公司在《黄石日报》上刊发上海招商专版费用35,000.00元，均未附相关会议决议。5月份之前的商务接待均未附邀请函或被接待方公函。部分费用支出凭证上仅有报销人和审批人签字，无相关审核及证明人员签字。

大额采购未履行政府采购手续。如12月30号凭证反映，召开上海招商推介会时委托深圳市艾比森光电股份有限公司负责会场搭建设备一批，合同原定金额为210,320.96元，后又因新增合同内容签订补充协议，协议新增金额为55,990.26元，该项采购未履行政府采购手续，且未附相关会议决议。

有些费用报销不及时。5月26号凭证反映，出差时间为2018年4月11日—13日，报销时间为4月28日，根据其《财务管理制度》规定，各类费用报销（除会议、培训等费用之外》原则上应在一周内办理结算。

出差审批手续不合规。11月25号凭证反映，11月4日-8日赴上海举办招商推介会，差旅费审批单的申请日期为11月21日。

综合以上情况，对照评分标准，该指标扣1.5分，绩评得1.5分。

- 业务管理

“业务管理”基本指标包括“组织机构设立的完整和明确性”、“管理制度的健全性”、“制度执行的有效性”三个三级指标。

⑴“组织机构设立的完整和明确性”指标。该项指标主要评价项目实施单位是否针对项目安排了机构或专人进行负责，对其工作内容予以明确细化，标准分为4分。

黄石港区经济和信息化局设立了招商科，招商科的工作职责为负责全区招商引资工作，对应市商务委相关职能部门，未明确具体工作内容。对照评分标准，该指标扣1分，绩评得3分。

⑵“管理制度的健全性”指标。该项指标主要评价项目实施单位是否具有相应的项目管理制度、手续完备、程序到位、考核制度完备，标准分为4分。

黄石港区经济和信息化局未制订招商引资工作相关管理制度，只制定了《黄石港区2018年招商引资工作考核办法》。对照评分标准，该指标扣3分，绩评得1分。

⑶“制度执行的有效性”指标。该项指标主要评价项目实施是否遵守法律法规，资料归档是否齐全，项目实施情况的监督检查及考核是否到位，标准分为4分。

黄石港区经济和信息化局制定了《黄石港区2018年招商引资工作考核办法》，并通过区政府同意下发给相关各部门，但年终并未依据考核办法对各部门进行考核；2018年招商科人手不足，相关工作的衔接及资料归档工作存在缺陷。对照评分标准，该指标扣1.5分，绩评得2.5分。

（三）项目产出

对“项目产出”指标的评价主要为出台相关政策、招商推广成效及项目的后续跟进情况、招商引资经济指标完成情况等。“项目产出”一级指标包括“政策、招商推广及项目跟进”、“经济指标”两个二级基本指标。该一级指标标准分为41分，绩评得分为39.5分。

⑴ 政策、招商推广及项目跟进：

- “出台相关政策”指标。该项指标评价是否出台振兴实体经济和培育产业集群相关政策，标准分为3分。

为落实市委、市政府工业战略，为企业营造优越的投资环境，黄石港区经济和信息化局出台了《黄石港区关于支持智能输送装备制造产业园发展暂行办法》，对落户智能输送装备产业园的企业给予量身定制和“拎包入住”。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得3分。

- “招商推广及项目后续跟进”指标。该项指标评价招商推介会、宣传片和投资手册完成情况及对招商项目后续的跟进情况，标准分为4分。

黄石港区经济和信息化局2018年制作完成了黄石港区招商宣传片和投资指南，并在2018年11月7日在上海浦东嘉里大酒店成功举办了2018黄石（上海）智能装备产业暨现代服务业投资推介会。进行问卷调查时，发现黄石港区经济和信息化局无法清晰确认提供招商项目企业相关联系方式，对于企业后续情况跟进情况有待加强。对照评分标准，该指标扣0.5分，绩评得3.5分。

⑵ “经济指标”。该项指标用于评价黄石港区经济和信息化局2018年完成市定招商目标相关指标情况。

- “新签约及注册项目”指标。根据《2018年全市招商引资目标考核办法》考核指标，完成新签约项目13个（重大项目1个），新注册重点项目11个，该指标标准分为5分。

黄石港区经济和信息化局2018年共完成新签约及注册项目16个，超额完成市定指标。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得5分。具体情况见下表：

| 表2 2018年黄石港区新注册重点项目目录 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 投资方 | 注册时间 | 注册资本（亿元） | 产业类别 | 总投资额（亿元） |
| 1 | 畅达智能制造项目 | 黄石开泰机电设备有限公司 | 201811 | 0.051 | 工业 | 0.5 |
| 2 | 电缆电线生产基地 | 湖北科航电缆有限公司 | 201808 | 1.6 | 工业 | 1 |
| 3 | 高端智能停车设备生产 | 湖北中健新达智能停车设备有限公司 | 201805 | 0.15 | 工业 | 0.5 |
| 4 | 3D打印成形项目 | 聚粒新材料科技有限公司 | 201803 | 0.5 | 工业 | 1.5 |
| 5 | 云熙众创空间项目 | 湖北云熙众创管理有限公司 | 201810 | 0.2 | 服务业 | 0.2 |
| 6 | 仁康医院项目 | 黄石仁康医院有限责任公司 | 201808 | 0.1 | 服务业 | 0.3 |
| 7 | 黄石铭乐扬项目 | 北京铭乐扬科技发展有限公司 | 201810 | 0.1 | 服务业 | 0.2 |
| 8 | 黄石创星汇科技园 | 武汉创星汇科技园发展有限公司 | 201810 | 0.02 | 服务业 | 0.2 |
| 9 | 青港湖欢乐世界 | 福建鑫荣旅游开发有限公司 | 201809 | 0.05 | 服务业 | 3.5 |
| 10 | 荔枝众创空间项目 | 北京中南天华教育科技发展有限公司 | 201808 | 0.2 | 服务业 | 0.2 |
| 11 | 物流供应链项目 | 湖北普拉托供应链管理有限公司 | 201804 | 0.1 | 服务业 | 0.2 |
| 12 | 兰欧酒店 | 黄石兰青酒店管理有限公司 | 201803 | 0.05 | 服务业 | 0.5 |
| 13 | 盛世光明网络基站（黄石站） | 黄石盛世乾宇信息科技有限公司 | 201803 | 0.5 | 服务业 | 1.5 |
| 14 | 郭爽 | 黄石运诚供应链管理有限公司 | 201810 | 0.05 | 服务业 | 0.2 |
| 15 | 黄石宜尚酒店管理有限公司 | 黄石宜尚酒店管理有限公司 | 201810 | 0.02 | 服务业 | 0.2 |
| 16 | 玉环普天单器有限公司 | 黄石普天机电有限公司 | 201812 | 0.02 | 服务业 | 0.7 |

- “新开工重点项目”指标。根据《2018年全市招商引资目标考核办法》考核指标，完成新开工重点项目8个，该指标标准分为10分。

黄石港区经济和信息化局2018年共完成12个，超额完成市定指标，对照评分标准，该指标不扣分，绩评得10分。具体情况见下表：

| 表3 2018年黄石港区新开工重点项目目录 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 投资方 | 注册时间 | 注册资本（亿元） | 总投资额（亿元） | 开工时间 |
| 1 | 仁康医院项目 | 黄石仁康医院有限责任公司 | 201808 | 0.1 | 0.3 | 201808 |
| 2 | 碧桂园壹方公馆 | 黄石碧嘉房地产开发有限公司 | 201809 | 0.2857 | 9.9 | 201809 |
| 3 | 荔枝众创空间项目 | 北京中南天华教育科技发展有限公司 | 201808 | 0.2 | 0.2 | 201809 |
| 4 | 物流供应链项目 | 湖北普拉托供应链管理有限公司 | 201804 | 0.1 | 0.2 | 201807 |
| 5 | 兰欧酒店 | 黄石兰青酒店管理有限公司 | 201803 | 0.05 | 0.5 | 201804 |
| 6 | 盛世光明网络基站（黄石站） | 黄石盛世乾宇信息科技有限公司 | 201803 | 0.5 | 1.5 | 201804 |
| 7 | 黄石人力资源产业园 | 浙江颐高智慧科技发展有限公司 | 201704 | 0.02 | 1 | 201804 |
| 8 | 义乌电商集聚区 | 黄石千业孵化器管理有限公司 | 201706 | 0.05 | 1 | 201801 |
| 9 | 永辉智能制造 | 湖北永辉智能装备有限公司 | 201711 | 0.1 | 1 | 201812 |
| 10 | 畅达智能制造项目 | 黄石开泰机电设备有限公司 | 201811 | 0.051 | 0.5 | 201812 |
| 11 | 电缆电线生产基地 | 湖北科航电缆有限公司 | 201808 | 1.6 | 1 | 201812 |
| 12 | 高端智能停车设备生产 | 湖北中健新达智能停车设备有限公司 | 201805 | 0.15 | 0.5 | 201812 |

- “新投产重点项目”指标。根据《2018年全市招商引资目标考核办法》考核指标，完成新投产重点项目7个，该指标标准分为14分。

黄石港区经济和信息化局2018年共完成8个，超额完成市定指标，对照评分标准，该指标不扣分，绩评得14分。具体情况见下表:

| 表4 2018年黄石港区新投产重点项目目录 |
| --- |
| 序号 | 外来投资方名称 | 在黄注册名称 | 注册时间 | 注册资本（亿元） | 总投资额（亿元） | 投产时间 |
| 1 | 湖北华信达新材料有限公司 | 湖北华环新材料有限公司 | 201703 | 0.1 | 1 | 201712 |
| 2 | 浙江颐高智慧科技发展有限公司 | 湖北亿脉通科技有限公司 | 201710 | 0.02 | 1 | 201810 |
| 3 | 北京中南天华教育科技发展有限公司 | 荔枝众创空间项目 | 201808 | 0.2 | 0.2 | 201810 |
| 4 | 湖北西子置业有限公司 | 黄石千业孵化器管理有限公司 | 201706 | 0.05 | 1 | 201806 |
| 5 | 黄石市辰旭供应链有限公司 | 黄石市辰旭供应链有限公司 | 201708 | 0.26 | 0.5 | 201803 |
| 6 | 九州通医疗投资管理有限公司 | 黄石广慈老年病医院有限公司 | 201510 | 0.1 | 2.3 | 201803 |
| 7 | 武汉大汉口乐园商业发展有限公司 | 黄石大汉口城物业有限公司 | 201412 | 0.05 | 0.56 | 201712 |
| 8 | 黄石仁康医院有限责任公司 | 黄石仁康医院有限责任公司 | 201808 | 0.1 | 0.3 | 201812 |

- “新设外资企业及外商直接投资情况”指标。根据《2018年全市招商引资目标考核办法》考核指标，完成新设外资企业2个，外商直接投资1000万美元，该指标标准分为2分。

黄石港区经济和信息化局2018年共完成新设外资企业2个，外商直接投资为0，未完成市定指标。对照评分标准，该指标扣1分，绩评得1分。

- “资金到位情况”指标。根据《2018年全市招商引资目标考核办法》考核指标，实际到位资金66亿（其中省外资金33亿），该指标标准分为3分。

黄石港区经济和信息化局2018年共完成实际到位资金67.29亿元，其中省外资金33.11亿元，超额完成市定指标。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得3分。

（四）项目效果

对效果的评价主要为项目实施对黄石港区经济发展的影响，以及受益群众对项目实施效果的满意程度。“项目效果”一级指标包括“项目效益及影响”和“受益群众满意度”两个二级基本指标。该一级指标标准分为21分，绩评得分为19.73分。

⑴项目效益及影响：

① “社会效益”指标。该项指标评价是否对黄石港区的经济发展有促进作用，标准分为4分。

黄石港区招商引资工作专项经费项目实施能推动黄石港区经济发展、优化营商环境、提升招商质量。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得4分；

②“可持续影响”指标。该项指标评价是否能够推动黄石港区后续相关配套产业建设，标准分为8分。

随着该项目进程的推进，有利于将当地打造成集智慧办公、产业孵化、文化旅游等于一体的宜居宜商之地。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得8分。

⑵ 受益群众满意度：

- “招商落户企业满意度”指标，该指标评价2018年招商落户企业对项目实施的满意度，标准分为3分。

本次进行调查问卷的企业均为2018年新注册、新开工或新投产的企业，其中有些企业为实现当年注册、开工并投产，市定指标中将其分开予以统计并考核，经汇总，本次实际涉及企业共26家，总投资额30.66亿元，本次选定10家企业，总投资额16.4亿元，分别占样本总量的38.46%和53.49%。通过对选定企业进行问卷调查，获取他们对审批流程、政策宣传与对接、服务态度、生产生活配套设施、人才引进、招商总体满意度五个方面的意见。经分指标加权综合考评，招商项目企业满意度综合得分为86.4分。招商项目企业对项目实施满意度=企业对项目评价分数86.4分÷100分×100%=86.4%。对照评分标准，该指标扣0.41分，绩评得2.59分。

图1     黄石港区招商落户企业满意度调查得分表

- “招商落户企业职工的满意度”指标。该指标评价招商落户企业职工对招商引进企业的满意度，标准分为3分。

通过对黄石港区招商企业内部职工进行随机问卷调查，共完成40份问卷，获取他们对企业的组织架构、食宿安排、工作时间安排、为职工提供的成长和发展的机会、职业收入五个方面的意见。经分指标加权综合考评，招商落户企业职工满意度综合得分为83.6分。企业职工对项目实施满意度=企业职工对项目评价分数83.6分÷100分×100%=83.6%。对照评分标准，该指标扣0.49分，绩评得2.51分。

图2     黄石港区招商落户企业职工满意度调查得分表

- “企业周边居民对引进企业的满意度”指标。该指标评价企业周边居民对招商引进企业的满意度，该指标标准分为3分。

通过对黄石港区招商引资企业周边居民进行随机问卷调查，共完成40份问卷，获取他们对招商企业带动就业、周边经济、环境卫生、交通出行、生活配套设施五个方面的意见。经分指标加权综合考评，企业周边居民满意度综合得分为87.5分。居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数87.5分÷100分×100%=87.5%。对照评分标准，该指标扣0.37分，绩评得2.63分。

图3      招商落户企业周边居民满意度调查得分表

图4       黄石港区招商落户企业满意度得分比例

图5      黄石港区招商落户企业职工满意度得分比例

图6      黄石港区招商落户企业周边居民满意度得分比例

四、绩效评价结论

（一）综合评价结论

通过对项目投入、过程、产出与效果进行认真检查，依据绩效评价指标体系评估，黄石港区2018年招商引资工作专项资金项目基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施，基本达到了预期绩效目标。

同时，我们注意到项目过程、项目效果、项目绩效中部分评价指标未达到绩效目标。这部分指标未达标的原因，我们在上文做了详细分析。

（二）综合评分结果

# 根据本项目绩效评价指标体系打分，我们得出本次绩效指标评分为：

项目投入评分为10分，项目过程评分为12.4分，项目产出评分为39.5分，项目效果评分为19.73分， 合计绩效评价得分：81.63分。具体见下表：

表5   黄石港区2018年招商引资工作专项资金项目绩效评价评分结果表

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目投入 | 14% | 14 | 10 | 合理可行 |
| 1 | 项目立项 | 6% | 6 | 3 |  |
| 2 | 资金落实 | 8% | 8 | 7 |  |
| 二 | 项目过程 | 24% | 24 | 12.4 | 管理一般 |
| 1 | 资金管理 | 12% | 12 | 5.9 |  |
| 2 | 业务管理 | 12% | 12 | 6.5 |  |
| 三 | 项目产出 | 41% | 41 | 39.5 | 产出良好 |
| 1 | 政策、招商推广及项目跟进 | 7% | 7 | 6.5 |  |
| 2 | 经济指标 | 34% | 34 | 33 |  |
| 四 | 项目效果 | 21% | 21 | 19.73 | 效果明显 |
| 1 | 项目效益及影响 | 12% | 12 | 12 |  |
| 2 | 受益群众满意度 | 9% | 9 | 7.73 |  |
| 五 | 综合绩效 | 100% | 100 | 81.63 | 良 |

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.强化措施，务实招商责任。

①启动驻点招商工作。成立黄石港区驻点招商专班，赴上海、浙江温州、台州等地收集智能输送装备企业信息、对接浙江省湖北商会，摸排“长三角”地区意向外迁企业总体情况。

②完善招商宣传。一是编制招商宣传快报，与区人才办联合每月出一期《双招双引》快报，及时通报全区招商引资引智的工作动态、外出拜访、邀商来港和驻点招商等工作情况；二是重新编印黄石港区投资指南，制作完成招商宣传片。

③成功召开招商推介会。2018年黄石（上海）智能装备产业暨现代服务业投资推介会于11月7日在上海浦东嘉里大酒店隆重举行，来自上海、江苏、浙江、湖北等地100多家知名智能装备产业企业和现代服务业企业参会，现场签约15个项目，总投资160亿元。

2.完善机制，优化招商环境。一是为落实市委、政府工业战略，为企业营造优越的投资环境,出台了《黄石港区关于支持智能输送装备制造产业园发展暂行办法》，对落户智能输送装备产业园的企业给予量身定制和“拎包入住”，同时，对落户黄石港工业园的企业给予房租补贴等配套支持:二是建立区委、区政府主要领导定期听取招商引资重点项目进展情况专题会议制度，及时解决重点项目引进过程中的困难和问题，推进项目落地。

3.聚焦产业，提升招商质量。

①围绕江北工业园智能输送装备产业园实施产业链招商。目前，智能输送装备产业园一期厂房已签约入驻天华自动化、永辉机电、开泰机电、中健新达、斯特机电、英才输送等6家智能装备企业，项目投产后预计实现年产值5亿元，税收2000万元。

②利用工业园区闲置厂房为智能装备产业招商补链。通过驻点招商的大力招引，引进企业入驻江北工业园，盘活闲置厂房5万平方米。项目投产后预计产值达3亿元，税收800万元以上。

③围绕顺丰物流机场的空港经济产业，积极推进现代服务业项目。以鄂州顺丰物流机场建设的契机，以“四新经济”为抓手，以花湖、人民街、方家墩地块、广发物流大楼、义乌电商集聚区、万达双塔写字楼、摩尔城、老科技局办公楼21栋楼宇等为载体，重点洽谈引进龙头知名企业，打造“立起来的产业园”。

④精心策划文化旅游业项目，打造环磁湖文化创意小镇。利用人民街、地质里、华新旧址腾退土地和大众山、磁湖风景区等空间资源，引进相关行业知名企业，建设智慧人民街、华新旧址文化创意产业园、地质里历史文化街区、帆船水上运动基地等，打造集智慧办公、产业孵化、文化旅游、休闲娱乐、赛事运营于一体的磁湖文化创意小镇。

（二）存在的问题

评价工作组人员认为本项目在以下方面有待完善：

1.项目资金使用管理存在不规范行为。

经核查招商引资工作专项经费的使用情况，黄石港区经济和信息化局基本遵守了资金使用规定，但在实际申请资金计划的时候并没有遵循专款专用的原则，出现与其他公用经费混合开支和超范围开支的情况。

2.财务管理及内部控制管理有待加强。

黄石港区经济和信息化局招商引资工作专项经费的使用过程中，存在超标准支出费用、支出附件及相关人员签字不齐全、大额采购未履行政府采购手续、报销不及时以及审批手续不合规等情况。

3.制定的考核方案未执行到位。

黄石港区经济和信息化局制定了《黄石港区2018年招商引资工作考核办法》，并通过区政府同意下发给相关各部门，但年终并未依据考核办法对各部门进行考核。

4.招商相关项目的工作衔接和档案管理有待优化，对招商项目相关单位的后续跟进工作有待加强。

2018年招商科人手不足，相关工作的衔接及资料存档工作存在缺陷，对相关资料未予留档保存。进行问卷调查时，发现黄石港区经济和信息化局无法清晰准确提供招商项目企业相关联系方式，对于企业后续情况跟进情况有待加强。

（三）改进建议

1. 进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

2.加强工作衔接及档案管理。工作交接具体、明确，对交接工作事项及相关资料应留档保存。

3.加强监管、保障项目资金使用效益。落实跟踪和考核制度、奖励与问责制度，督促各部门完成招商引资相关责任目标。

4.加强与招商项目单位的联系，对新签约及注册企业的后续工作加以跟进，加强以商招商。紧紧把握“以商招商、以企引企”的方针，整合各级各部门各企业资源，切实策划引进一批能够有效带动转型发展的大项目、好项目，实现产业链建链、补链、强链。

六、其他需要说明的事项

关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。