财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石港区2017年科普经费专项资金

项目单位：黄石港区科学技术局

主管部门：黄石港区政府

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所

二O一八年十二月

目   录

摘     要	3

一、 项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价工作过程	8

（三）绩效评价框架	9

（三）证据收集方式	11

三、绩效评价分析	12

（一）项目决策	11

（二）项目管理	12

（三）项目绩效	14

四、绩效评价结论	19

（一）综合评价结论	19

（二）综合评分结果	19

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题	20

（三）改进建议	21

六、其他需要说明的事项	22

摘   要

习近平总书记在全国“科技三会”上明确指出，“科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢，人民生活赖之以好”。他指出，我国科技事业发展的目标是，到2020年时使我国进入创新型国家行列，到2030年时使我国进入创新型国家前列，到新中国成立100年时使我国成为世界科技强国。中国要强，中国人民生活要好，必须有强大科技。

为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，推进项目实施，完善预算，提高财政资金使用效益，根据《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）文件要求，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所对黄石市黄石港区2017年科普经费本级补助专项资金项目（以下简称“黄石港区2017年科普经费专项资金”）进行绩效评价。

湖北荆山联合会计师事务所根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号文）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等文件的要求，对黄石港区2017年科普经费专项资金进行了绩效评价。

经过资料检查、现场勘察、问卷调查、分析评价等程序，我们认为黄石港区2017年科普经费预算34万元，实际拨付34万元，实际支出6.64万元。项目资金使用基本遵守了相关规定，有效推进了项目的实施，主要表现在科普管理体系和工作机制逐步建立，科普宣传教育取得一定成效，科普内容不断丰富等方面。

项目实施取得了良好社会效益和经济效益，对提高全民科学素质产生了积极影响。但项目实施过程中应规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行；加强监管、保障项目资金使用效益；充分发挥全民科学素质纲要工作领导小组的牵头带动作用，发挥科普的组织、协调、沟通作用；进一步加强科普工作人员队伍建设及管理。

根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：

项目决策评分为20分；项目管理评分为20.5分；项目绩效评分为51.4分。 合计绩效评价得分：91.9分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 绩效评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目决策 | 20% | 20 | 20 |  |
| 二 | 项目管理 | 25% | 25 | 20.5 |  |
| 三 | 项目绩效 | 55% | 55 | 51.4 |  |
| 四 | 综合绩效 | 100% | 100 | 91.9 | 优 |

根据上述项目评分情况，我们对黄石港区2017年科普经费专项资金绩效评价结论为：评价结果类型为A+、评价结果级别为优。

根据上述评价结果，我们认为本项目在项目资金使用管理、资金使用效率、各责任部门沟通协调、科普工作人员人才队伍建设和科普档案建设等方面有待完善。同时提出了规范会计核算工作；加强监管、保障项目资金使用效益；充分发挥全民科学素质纲要工作领导小组的牵头带动作用，加强对成员单位部门科普工作的沟通和指导，提高成员单位之间的互动性和融合度；加强科普工作人员队伍建设及管理等几点改进建议。

黄石港区2017年科普经费专项资金绩效评价报告

为进一步规范和加强黄石港区科普经费项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据。根据《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）的统一安排，对黄石港区2017年科普经费专项资金组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区2017年科普经费专项资金”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评审程序，并出具专项资金项目绩效评价报告。现将绩效评价的具体情况报告如下。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

习近平总书记在全国的“科技三会”上强调，科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。通过深刻领会习近平总书记在全国的“科技三会”上的重要讲话，对倡导科学精神、普及科学知识、进一步提高公民科学文化素质提出的新要求，全方位启动公民科学素质建设。

全民科学素质工作是科技工作的重要组成部分，是提高公民科学素质、促进人的全面发展的基础工程。加强公民科学素质建设，是深入实施创新驱动发展战略的一项先导性工作，对于厚植“大众创业、万众创新”的浓烈社会氛围具有十分重要的意义。

为推进黄石港区公民科学素质工作顺利开展，2017年，在黄石市《全民科学素质行动计划纲要》领导小组的有力指导下，在黄石港区委、区政府的大力支持下，黄石港区全民科学素质工作领导小组印发了《黄石港区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，并与全区范围内的24家成员单位签订了《黄石市加强公民科学素质建设目标责任书》，形成一级带一级、层层抓落实的工作局面，共同推进全民科学素质工作。

- 项目实施情况

⑴ 科普管理体系逐步完善

黄石港区成立了《全民科学素质行动计划纲要》（以下简称《纲要》）领导小组，明确了一名区委常委、一名副区长分管《纲要》贯彻落实工作，成立了以区委常委为组长，24家相关部门主要负责人为成员的《纲要》工作领导小组，形成了“党委政府统揽，科协具体协调，各责任单位齐抓共管，上下联动”的工作格局。制定了科普工作五年发展规划和年度计划，充分有效地使用好科普工作专项资金。

⑵ 科普工作机制逐步建立

一是建立了《纲要》联席会议制度、各级责任考核制度等，将科普工作纳入全区目标管理范围，与创卫、创文、创森、创模等活动同安排、同落实、同检查、同考核、同奖惩，制定了目标责任书和考核细则，将考核结果纳入各单位年度目标考核总分；二是充分发挥区《纲要》领导小组的协调作用，加大资源整合力度，实行科普宣传阵地共建，成员单位之间共办主题活动等；三是建立表彰激励机制，2017年初，区《纲要》领导小组办公室对全区《纲要》成员单位目标责任书完成情况进行全面检查，对目标责任书完成情况优秀的单位和个人进行表彰；四是建立经费长效增长机制，2010年黄石港区以创建2011-2015年全国科普示范区为契机，以《<湖北省科协条例>实施意见》为依据，建立了科普经费长效增长机制。落实了科普经费按全区人口人均1元足额预算，并逐年递增。2017年，全区科普经费达34万元，并足额落实到位。

⑶ 科普宣传教育取得一定成效。

一是加强载体宣传。与黄石市广播电视台开展深度合作，共建移动自媒体平台。搭建了“朝阳阁科普社”微信公众号专栏、在“云上黄石”app移动政务平台共同开辟“科普频道”，建立线上科普达人团队，每天推送热点科普知识、网络科普直播视频等；二是围绕社区居民、在职职工、未成年人、机关干部四大人群，开展公民科学素质主题活动。通过组织开展科普健康讲座、“磁湖文化节”、“创建国家森林城市宣传书画展”、文化科技卫生进社区、“健康课堂”、科技周、全国科普日等活动，在全社会广泛宣传；三是依托社区培训服务基地、劳动就业培训中心、科普大学和教育培训机构，对进城务工人员、失业人员、企业在职职工开展培训，提高劳动者科学意识和创新、择业、创业能力；四是建立了“科普e站”数字信息化科普平台，已在区机关、黄石港社区等13家单位投入了使用，更好的为“四大人群”服务。

- 项目经费来源和使用情况

⑴ 项目经费来源概况

2017年，黄石港科普工作专项经费共计34万元，全部属财政资金。

⑵ 项目资金使用情况

2017年，科普经费使用了6.64万元，主要用于：一是2017年科普日活动桌椅租赁费0.74万元；二是科技周、科普日等活动水费0.28万元；三是科普日活动音响设备租赁费1.5万元；四是2017年全国科普日活动宣传费3.06万元；五是科普进校园活动经费（老虎头小学）1万元；六是还工会往来经费0.05万元，年底结余指标27.36万元。

（二）项目绩效目标

根据国家政策、法律法规、《黄石港区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》以及项目实际情况等，确定项目绩效目标如下：

1、创新创业在全社会蔚然成风

厚植“大众创业、万众创新”文化基础，大力培育科学精神和创客文化，将创新成果、创意项目、创优品牌切实转化为创业活动，创新文化的示范引领作用充分发挥，尊重知识、鼓励创新、敢为人先、宽容失败的鲜明导向基本形成。

2、科普公共服务能力大幅提升

科学教育与培训体系逐步完善，科普信息化传播水平不断提升，科普基础设施建设不断加强，科普资源共建共享，公益性科普事业和经营性科普产业双轮并举、良性互动，科普服务更加公平普惠，科普人才队伍不断壮大。

3、主题性科普活动广泛开展

围绕《全民科学素质行动计划纲要》主题和重要纪念日，创新活动载体和形式，丰富活动内容，强化上下、部门联动，深入学校、社区、企业、机关、军营等，广泛开展科技活动周、全国科普日、食品安全宣传周、防灾减灾日等群众性科普活动。围绕社会热点、焦点中的科技问题，组织科技工作者及时回应，建立科学家与大众媒体广泛沟通、互动交流的渠道。

4、重点人群科学素质明显提高

围绕工作主题，关注民生科普、热点科普、前沿科普、实用技术、健康生活等知识和需求。青少年的科学创新意识普遍增强，领导干部和公务员科学决策水平不断提高，城镇劳动者科学素质显著提升，区域之间公民科学素质差距逐步缩小。

5、公民科学素质建设机制不断完善

政策支撑、经费投入、分类指导、监测评估和考核激励机制进一步健全。坚持以政府引导为主，以社会力量为依托，以市场为主体，创新科普工作机制，注重综合运用政府、社会、市场等各方力量，推动科普资源开发利用和共建共享，形成大科普的工作格局。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理、规范财政支出行为、为相关部门优化决策、完善预算提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。

（二）绩效评价工作过程

本次科普经费专项资金绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶五个阶段。

1、准备阶段

前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组；收集、学习科普经费专项资金管理与使用的相关政策文件；与委托方及项目实施单位沟通明确项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。

- 现场工作阶段

评价工作组对项目实施单位进行调研，在现场了解、检查政策落实、项目建设、项目管理、实际效果等情况。查阅相关的文档资料、拍照资料、拍照现场图片；检查项目财务收支情况，核查是否严格执行预算、是否严格执行财经纪律；检查项目制度建设及执行情况；检查科普档案建设及管理情况；检查科普活动开展和科普教育宣传等方面情况；对社区居民、学生、企业职工、机关干部等进行问卷调查，了解他们对科普项目开展各方面的意见。

- 评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

⑴ 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

⑵ 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

⑶ 目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

⑷ 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

⑸ 参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

- 评价依据

本次绩效评价依据主要包括：

⑴ 政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。本次科普经费专项资金绩效评价主要依据的文件依据有：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》、《湖北省科学技术普及条例》、《湖北省科学技术协会条例》、《湖北省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》、《黄石市全民科学素质工作年度目标责任考评暂行办法》、《黄石港区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》、《2017年黄石港区公民科学素质建设工作要点》、《黄石港区全民科学素质工作考核细则》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等。

⑵ 项目基础数据、财务资料等；包括但不限于立项资料、招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。

⑶ 与项目相关的其他资料。

- 评价指标体系

本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目决策、项目管理和项目绩效三个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含22个具体指标。评价指标体系详见附表1黄石港区2017年科普经费专项资金绩效评价评分表。

- 评价方法

根据上述设计的科普经费专项资金绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目决策”、“项目管理”和“项目绩效”分值分别为20分、25分和55分，采用百分制，满分为100分。

在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部22个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

（三）证据收集方式

本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、黄石港区科技局、科协等项目实施单位，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是在各社区、学校、企业、机关单位随机抽选居民进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

三、绩效评价分析（详见附表1）

- 项目决策

对“项目决策”指标的评价分析主要包括项目绩效目标设计是否合理、项目决策依据是否充分、决策程序是否合规、资金是否依法分配、分配结果是否公正合理等。“项目决策”一级指标包括“项目目标”、“决策过程”、“资金分配”等三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为20分。

- 项目目标

“项目目标”基本指标主要是评价项目是否制定了绩效目标及绩效目标是否合理。该指标项下有一个三级指标“目标内容”，根据项目实施单位制定的绩效目标是否明确、能否从数量、质量、成本和时效等方面进行细化及是否可以量化等方面进行综合评价打分。

通过检查该项目5年长期规划、年度计划、与24个成员单位签订的目标责任书，项目目标内容明确、做到了细化、量化，该指标绩评得分为4分。

- 决策过程

“决策过程”基本指标包括“决策依据”和“决策程序”两个三级指标。

⑴ 决策依据”指标。该项指标根据项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、是否根据需要制定中长期实施规划进行量化打分。

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定了《黄石港区全民科学素质行动计划刚要实施方案（2016-2020年）》的中长期实施规划，该指标绩评得分为3分；

⑵ “决策程序”指标。该项指标主要评价项目申报、批复及决策程序是否符合相关管理办法。

2017年，黄石港区申报的科普工作经费达34万元，项目符合申报条件；项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施过程中，未发生经费调整事项。因此，该指标绩评得分为5分。

- 资金分配

“资金分配”基本指标包括“分配办法”和“分配结果”两个具体指标。

⑴“分配办法”指标。该项指标评价项目资金分配是否制定专门资金管理分配办法、资金分配因素是否全面、合理。

根据《湖北省科协条例》、鄂发[2007]8号《关于进一步加强新时期科协工作的意见》和《黄石市科协十二五发展规划》等文件精神，科普经费的投入应保持在1元/人·年以上，黄石港区科普经费按全区人口人均1元足额申请经费预算。因此，该指标绩评得分为2分。

⑵“分配结果”。该项指标评价项目资金分配是否符合相关管理办法、分配结果是否合理。

2017年，全区人口34万人，申报的科普工作经费达34万元，符合《湖北省科协条例》、鄂发[2007]8号《关于进一步加强新时期科协工作的意见》和《黄石市科协十二五发展规划》等文件精神。因此，该指标绩评得分为6分。

（二）项目管理

对“项目管理”指标的评价分析主要包括项目资金是否落实到位及到位是否及时、资金使用是否符合规范、财务核算制度是否健全、财务管理是否规范；项目组织实施的机构是否健全、分工是否明确，管理制度是否健全并严格执行等。“项目管理”一级指标包括“资金到位”、“资金管理”和“组织实施”三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为20.5分。

1、资金到位

“资金到位”基本指标包括“到位率”和“到位时效”两个具体指标。

⑴“到位率”指标。该项指标评价项目资金是否全额落实到位，通过计算项目实际到位资金占计划到位资金的比重评价得分。

该项目实际到位资金34万，计划到位资金34万，资金到位率为100%。因此，该项指标绩评得分为3分。

⑵“到位时效”指标。该项指标评价项目资金是否在规定时间内拨付到位、是否影响项目进度。

项目单位于2017年5月26日向黄石港区政府申请拨付2017年度科普经费，经相关领导批示后，黄石港区财政局于2017年7月12日拨付。该项目拨付经费34万，截止2017年底实际使用了6.64万，该项目资金在当年的使用率较低，由于项目资金的申请时间和拨付时间均在年中，对项目的开展进度有一定的影响。因此，该项指标绩评得分为1分。

2、资金管理

“资金管理”基本指标包括“资金使用”和“财务管理”两个具体指标。

⑴“资金使用”指标。该项指标评价项目资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

2017年科普经费共使用了6.64万，其中有0.05万元的资金用来归还工会往来经费，属于与基层科普活动无关的其他支出，扣1分；资金的申请支付未严格执行审核制度，从项目实施单位了解到，专项资金的使用一般由资金申请人员直接从国库集中支付系统中申请支付，审核人员未对资金的用途和范围进行严格的审核，容易导致出现挤占、挪用、超范围开支项目资金的情况，扣1分。因此，该项指标绩评得分为5分。

⑵“财务管理”指标。该项指标评价项目资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行、项目实施会计核算是否规范等。

有的费用支出原始附件不完整，如：黄石港区科技局2017年9月33号凭证反映，支付2017年科普日活动桌椅租赁费7,400.00元，根据合同要求，甲方需进行验收，结算时未附验收资料，扣0.5分。因此，该项指标绩评得分为2.5分。

3、组织实施

⑴“组织实施”基本指标包括“组织机构”和“管理制度”两个具体指标。

“组织机构”指标。该项指标评价项目实施单位机构是否健全、分工是否明确。

黄石港区政府明确了一名区委常委、一名副区长分管《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实工作，成立了以区委常委为组长，24家相关部门主要负责人为成员的科普工作领导小组，建立了科普工作联席会议制度、各级责任考核制度等，将科普工作纳入全区目标管理范围。因此，该项指标绩评得分为2分。

⑵“管理制度”指标。该项指标评价项目是否建立专项管理制度、项目实施单位是否严格执行该项管理制度。

黄石港区政府制定全区的全民科学素质工作实施方案和年度工作计划，并与24家成员单位签订了2017年度《黄石港区加强公民科学素质建设目标责任书》，进一步明确各成员单位的主要任务和职责分工。通过科普工作领导小组对全区成员单位目标责任书完成情况进行全面检查，各成员单位对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照目标责任书设定的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。但在制度执行过程中，许多成员单位科普工作人员在政策上没有专干待遇，特别是社区的科普工作人员，流动性大而不稳定，容易导致工作积极性不高，责任心不强，在素质和能力上难以胜任本职工作，对科普工作的执行效率有一定的影响，扣1分。因此，该项指标绩评得分为7分。

（三）项目绩效

对“项目绩效”指标的评价分析主要包括评价项目产出的数量、质量、时效及成本情况，评价项目实施对经济发展、社会发展所带来的直接或间接影响及项目运行成效发挥的可持续影响情况。“项目绩效”一级指标包括“项目产出”和“项目效果”两个二级基本指标。该一级指标绩评得分为51.4分。

- 项目产出

“项目产出”基本指标包括“科普活动”、“科普阵地及信息化建设”、“宣传教育”、“科普内容”、“学校科学教育功能”、“档案管理”和“激励机制”七个具体指标。

⑴“科普活动”指标。该指标评价结合本地实际，是否按要求开展重点人群科学素质行动，突出特色，以点带面，开展具有带动性、引领性、示范性的重点项目和活动。

黄石港区的科普活动主要围绕社区居民、在职职工、未成年人、机关干部四大人群，开展公民科学素质主题活动。经统计，区科技局、科协2017年度组织开展各项科普活动达30余次，其中主题鲜明的大型科普活动，均有计划、有效果、有总结、有佐证资料和图片，从活动的内容、形式和效果上来看起到了带动性、引领性、示范性的作用。如全国科普日、科技工作者日、科技周、与社区居民相关的“防灾减灾”等科普宣传活动、与职工就业相关的“怀货”创意市集活动、与未成年人学生相关的课外兴趣小组活动以及组织科普知识竞赛活动等等，不扣分。

各社区积极参加区科技局、科协、其他成员单位组织的各项活动，更结合自身实际，在社区内开展各类特色科普活动，但有些社区2017年开展的科普活动的记录档案不完整，部分活动无佐证资料，扣1分。因此，该项指标绩评得分为6分。

⑵“科普阵地及信息化建设”指标。该指标评价90%以上的社区建有科普益民服务站、社区科普大学教学点、科普图书室、科普阅览室、科普长廊等阵地，并建立相关管理制度；是否实施“科普e站”建设，深入持久地开展线上线下社区科普活动，推进社区科普信息化建设，切实满足社区居民提升科学素质的新期待。

各社区均建立科普志愿者队伍，有科普益民服务站、社区科普大学教学点、科普图书室、科普阅览室、科普长廊等阵地，并建立相关管理制度，不扣分；根据黄石港区科协制定的“科普e站”建设实施方案，计划2017年-2019年三年的时间建设“科普e站”57个，覆盖全区重点人群及重点区域，包括机关、社区、学校、企业、创新平台，其中2017年计划建设20个。截止本次绩效评价报告日，全区共投入建设了13个“科普e站”，其中机关1个，街道社区12个，学校、企业和创新平台尚未投入建设，扣1分。因此，该项指标绩评得分为5分。

⑶“宣传教育”指标。该指标评价是否广泛深入的进行科普宣传和教育。

2017年，黄石港区与黄石市广播电视台开展了深度合作，共建移动自媒体平台，搭建了“朝阳阁科普社”微信公众号专栏、在“云上黄石”app移动政务平台共同开辟“科普频道”，建立线上科普达人团队，每天推送热点科普知识、网络科普直播视频等，特别是在2017年科技活动周期间，“云上黄石”对科技周活动进行了同步直播，一天的累计点击量达4万余人，各社区在黄石日报、东楚晚报等多家市级媒体多次宣传有关科学素质重点特色活动，宣传教育对象涉及面广。因此，该项指标绩评得分为4分。

⑷“科普内容”指标。该指标评价科普内容是否主要涉及医疗卫生、健身娱乐、种植养殖、生态环保、文化体育、法律普及等领域，与群众生活联系较为密切的方面。

通过检查各项科普活动的开展内容、实地查看各处宣传橱窗、点击浏览移动自媒体等宣传平台、查阅社区“科普e站”数字信息化科普平台等宣传载体，科普内容主要涉及医疗卫生、健身娱乐、种植养殖、生态环保、文化体育、军事科技、法律普及等领域，与群众生活联系较为密切。因此，该项指标绩评得分为3分。

⑸“学校科学教育功能”指标。根据《科普法》第十四条规定：“各类学校及其他教育机构，应当把科普作为素质教育的重要内容，组织学生开展多种形式的科普活动。”《科普条例》第十一条还规定：“各类学校及其他教育机构应当开展科技发明、科技制作、科技论文撰写、科技考察等科普活动，培养学生学科学、爱科学的兴趣和科技创新精神。”

总体来看，黄石港区各类学校对学生科学素质教育比较重视，根据新课程改革的要求，均开设有科学、物理、化学、生物、综合实践、研究性学习等课程，并配有专业的教师。通过开展科学家进校园、科普讲座、知识抢答赛、参观科普展览等系列活动，使青少年参与其中，激发他们的创造热情，促使他们树立热爱科学、献身科学的远大志向。除此之外，还组织中小学生参加航空模型制作竞赛、开展青少年科技创新大赛等科学竞赛活动。因此，该项指标绩评得分为5分。

⑹“档案管理”指标。该指标评价是否建立健全全民科学素质工作档案资料。

经检查，黄石港区科技局、科协相关科普工作档案做到资料齐全，整档规范，纸质和电子资料档案有专人保管。但对各成员单位2017年的科普工作档案资料进行抽查，有的单位科普工作档案资料尚有欠缺，有的单位没有安排专人保管科普资料，扣1分。因此，该项指标绩评得分为2分。

⑺“激励机制”指标。《科普法》第二十九条规定：“各级人民政府、科学技术协会和有关单位都应当支持科普工作者开展科普工作，对在科普工作中做出重要贡献的组织和个人，予以表彰和奖励。”依据以上规定，该指标评价是否建立了相应的激励机制并严格执行。

2017年，黄石港区加大督导考评力度，建立了表彰激励机制。一是区委、区政府将实施《全民科学素质行动计划纲要》作为一项重要工作纳入党政领导重要议事日程，纳入区政府目标责任考核与表彰奖励制度中，同时对24家成员单位目标责任书完成情况进行全面检查，对完成情况优秀的单位和个人进行通报；二是以“以奖代补”的方式，落实基层科普工作经费，为激励基层科协开展社区科普大学教点及科普信息化工作。因此，该项指标绩评得分为3分。

2、项目效果

“项目效果”基本指标包括“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”和“居民满意度”四个具体指标。

⑴“经济效益”指标。该指标评价项目实施对经济活动带来的直接或间接影响。

做好科普工作，提高公民科学素质，可以对经济效益带来间接的影响，经济的发展离不开科学技术的支持，人们学习和掌握了科学知识和技术，可以提高人员素质和劳动能力，人们在工作和生活中把提高了的素质和劳动能力发挥出来，从而提高了劳动生产率，创造出更多的物质财富，这时就表现出科普教育的经济效益。该项指标绩评得分为6分。

⑵“社会效益”指标。该指标评价项目实施对社会活动带来的直接或间接影响。

公民作为科学素质提升的受益者，同时也是科学普及的推动者，提高全民科学素质与每一个公民息息相关，没有公民个人的积极参与是不可能实现的。公民应充分发挥积极性、主动性和创造性，以积极、主动的态度参与其中。通过各方的共同努力，在全社会形成崇尚科学、鼓励创新、尊重知识、尊重人才的良好风尚，带来最佳的社会效益。2017年，黄石港区加强公民科学素质建设工作工作量大覆盖面广，涉及到很多部门和社会各个方面，对提高科普工作的社会效益有直接和间接的影响。该项指标绩评得分为6分。

⑶“可持续影响”指标。该指标评价项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

该项目实施能加快推动社会发展、实现美好生活的可持续发展目标。该项指标绩评得分为6分。

⑷“居民满意度”指标。该指标评价居民对项目实施的满意度。

通过对黄石港区社区居民、学生、企业职工、机关干部等随机进行问卷调查，共完成250份问卷，获取他们对提高公民科学文化素质的了解、科普活动的了解、科普活动的参与程度、科普活动的相关内容、科普宣传、科普设施建设、科普场所教育功能、学习科普知识八个方面的意见。经分指标加权综合考评，居民满意度综合得分为89.4分（详见附表2）。居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数89.4分÷100分×100%=89.4%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值6分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度89.4%×6分=5.4分。

图1：科普经费居民满意度调查得分图

图2：科普经费居民满意度得分比例图

四、绩效评价结论

（一）综合评价结论

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真检查，依据绩效评价指标体系评估，2017年黄石港区科普经费专项资金基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，资金管理比较规范，基本达到了预期绩效目标。

同时，我们注意到项目管理、项目绩效评价指标未达到绩效目标。这两项指标未达标的原因，我们在上文做了详细分析。

- 综合评分结果

根据上述科普经费专项资金绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是91.9分，评价结果为优。详见表2黄石港区2017年社区服务专项资金绩效评价评分结果表。

表2 黄石港区2017年社区服务专项资金绩效评价评分结果表

| 序号 | 评价指标 | 指标权重 | 指标满分 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策 | 20% | 20 | 20 |
| 1.1 | 项目目标 | 4% | 4 | 4 |
| 1.2 | 决策过程 | 8% | 8 | 8 |
| 1.3 | 资金分配 | 8% | 8 | 8 |
| 2 | 项目管理 | 25% | 25 | 20.5 |
| 2.1 | 资金到位 | 5% | 5 | 4 |
| 2.2 | 资金管理 | 10% | 10 | 7.5 |
| 2.3 | 组织实施 | 10% | 10 | 9 |
| 3 | 项目绩效 | 55% | 55 | 51.4 |
| 3.1 | 项目产出 | 31% | 31 | 28 |
| 3.2 | 项目效果 | 24% | 24 | 23.4 |
| 综合得分 | 100% | 100 | 91.9 |

五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、加强领导，完善组织体系。

黄石港区委、区政府和有关部门高度重视科普项目的实施并给予了大力支持，成立了黄石港区《全民科学素质行动计划纲要》领导小组，紧盯《黄石市加强公民科学素质建设目标责任书》，不断完善工作体系，创新工作机制，形成了“党委政府统揽，科协具体协调，各责任单位齐抓共管，上下联动”的工作格局。

- 建强队伍，夯实工作基础。

2017年，黄石港区重点抓了三支队伍建设。一是加强青少年科技辅导员队伍建设；二是不断调整充实线下科普志愿者队伍；三是招募线上科普达人。目前，全区有青少年科技辅导员120人，线下科普志愿者1200人，线上科普达人100人。

3、围绕四大人群，扎实开展专题科普宣传活动。

一是加强载体宣传。与黄石市广播电视台开展深度合作，共建移动自媒体平台。搭建了“朝阳阁科普社”微信公众号专栏、在“云上黄石”app移动政务平台共同开辟“科普频道”，建立线上科普达人团队，每天推送热点科普知识、网络科普直播视频等；二是围绕社区居民、在职职工、未成年人、机关干部四大人群，开展公民科学素质主题活动。通过组织开展科普健康讲座、“磁湖文化节”、“创建国家森林城市宣传书画展”、文化科技卫生进社区、“健康课堂”、科技周、全国科普日等活动，在全社会广泛宣传；三是依托社区培训服务基地、劳动就业培训中心、科普大学和教育培训机构，对进城务工人员、失业人员、企业在职职工开展培训，提高劳动者科学意识和创新、择业、创业能力；四是建立了“科普e站”数字信息化科普平台，已在区机关、黄石港社区等13家单位投入了使用，更好的为“四大人群”服务。

- 严格规范奖补资金管理使用，确保项目顺利实施。

黄石港区用“以奖代补”的方式，落实基层科普工作经费，管好用好项目专项奖补资金是实施好基层科普工作的关键所在。在项目组织实施过程中基本做到了严格按照有关要求规定，对奖补资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，基本杜绝了奖补资金被截留、挤占和挪用等违纪现象发生。

- 存在的问题

本次绩效评价工作中，我们认为本项目在以下方面有待完善：

1、项目资金使用管理存在不规范行为

资金的申请支付未严格执行审核制度，从项目实施单位了解到，专项资金的使用一般由资金申请人员直接从国库集中支付系统中申请支付，审核人员未对资金的用途和范围进行严格的审核，容易导致超范围开支项目资金的情况。

2、年度科普经费专项资金使用率偏低

2017年科普经费专项资金共拨付34万元，截至2017年年底实际使用了6.64万，该项目资金在当年的使用率偏低，大部分的经费在2018年才使用，反映当年度的科普工作开展进度相对滞后。

3、各责任部门联系不紧密，没有很好地发挥科普的组织、协调、沟通作用。

各责任部门的协调牵头作用有待进一步加强，科普工作的主动协作、协调不够，融合度不高，科协及相关部门与科技工作者、科普基地、学校联系还不够紧密，没有很好地发挥科普的组织、协调、沟通作用。

4、人才队伍建设亟待加强

科普工作管理人员缺乏，部分成员单位缺乏科普工作管理人员，特别是社区干部流动性大不稳定，科普工作人员在政策上没有专干待遇，导致科技工作者的积极性没有充分调动起来，不能有效发挥他们参与科普工作的积极性，在素质和能力上难以胜任本职工作。

5、科普档案建设有待加强

我们走访检查了部分成员单位和基层单位，发现有的单位科普工作档案资料不太完整尚有欠缺，有的单位没有安排专人保管科普档案。

- 改进建议

1、规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

2、加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，督促各类科普工作顺利开展，加快项目建设进度，使项目资金及时有效的运用到科普工作中去。

3、充分发挥全民科学素质纲要工作领导小组的牵头带动作用，定期召开科普工作例会，加强对成员单位部门科普工作的沟通和指导，提高成员单位之间的互动性和融合度。

4、进一步加强科普工作人员队伍建设及管理。各成员单位需重视本单位的本科普工作，设定专人负责本单位的科普工作。区政府、科技局、科协等单位也应建立多种科普工作培训机制，提高科普工作人员的业务能力水平，结合工作实际，对优秀的基层科普工作人员予以表彰。

六、其他需要说明的事项

关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。

附送:

- 黄石港区2017年科普经费专项资金绩效评价评分表

- 黄石港区2017年科普经费专项资金居民满意度调查得分情况表

- 黄石港区2017年科普经费专项资金居民满意度调查问卷（样）

湖北荆山联合会计师                  中国注册会计师：

事务所（普通合伙）                  中国注册会计师：

地址：中国 黄石               报告日期：二0一八年十二月五日