## 区级重点项目
附件:3
沈家营街道2021年区级重点项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设性质 | 项目建设内容 | 项目推进时间节点 |  |  |  | 项目 总投资 | 年度工作目标(2021年完成投资额) | 备注
[5 empty] | 项目立项日期 | 施工(或设备购置)合同签订日期 | 项目开工日期 | 项目入统计局投资库日期
总计 | [8 empty] | 140600 | 67600
一、现代服务业项目 | [8 empty] | 86000 | 23000
1 | 互联网+文创产业园 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目总投资1亿元，依托黄石港中南文创产业聚集中心，整合上市公司等资源，将中南文创产业聚集中心打造成“互联网+”文化科技总部经济产业园。建设互联网+MCN直播经济服务平台、知识产权交易平台、教育服务平台、环大学城融媒体孵化平台等服务。项目建成后，预计实现年营收20亿元以上，实现年纳税1000万元以上。 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 10000 | 5000
2 | 文鑫天成现代服务业集聚区 | 黄石市黄石港区 | 续建 | 建设建筑面积76570平方米现代服务业产业集聚区，以中大型集中式商业及商业步行街等复合商业功能作为载体，配置高档的商务办公大厦，打造集商务，商业、餐饮、休闲等功能于一体的综合性复合型集聚区。 | 已入库 |  |  |  | 55000 | 5000
3 | 南健医院 | 黄石市黄石港区 | 续建 | 项目总投资6000万元，建设黄石市区首家宾馆式老年医养护理医养结合的医院、养老院综合体。项目分三期建设，期购买高端护理设备，投入1000万;二期购买床位、空调、电梯等相关设备，预计投入2000万:三期建设医院及购买相关医疗设备，拟投资3000万。 | 已入库 |  |  |  | 6000 | 3000
4 | 国贸天街 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目总投资1亿，拟选址原国贸商业中心(黄石港区天津路3号)，建设面积约2.6万平方米，国贸天街关注客群的情感体验,以沉浸式情景街区为理念，结合实际，与周边商业业态错位、融合、配套，建设跨境商品体验街、国潮非遗街、黄石特色馆、网红酒吧街、青年创业街、网红培训学院、跨境直播创业、数码电竞5G街、国际时尚集合店、时尚餐饮等，用场景定义未来生活图谱，塑造商业定位设计，为商街重新注入新的能量，焕发空间生命力，呈现未来商业价值的想象空间，构建商业生态，将人与商业产生联接发生反映通达性、功能性、昭示性，打造带有烟火味、民国风、黄石范的首席夜经济综合体。项目建成后，预计实现年营收2亿元以上，实现年纳税1500万元以上。 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 10000 | 5000
5 | 传神语联网创业服务中心 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目拟投资5000万元，办公面积500-1000平方米，在黄石设立智慧城市大脑研发中心、中小微企业创新孵化器、传神校企合作基地等3个中心，服务当地外延性发展企业，提升城市国际化服务水平。 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 5000 | 5000
二、工业和创新项目 | [8 empty] | 5000 | 5000
6 | 博诺机器人产业研发平台 | 黄石市黄石港区 | 续建 | 联合天津博诺机器人有限公司，在我市建立集研发、人工智能、机器人技术应用为核心的教育装备和智能制造生产线的研发与产业化，打造省级机器人教育与培训产业研究院 | 已入库 |  |  |  | 5000 | 5000
三、棚改“清零”项目
7 | 华新二村片棚改清零项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 实现未签约142户清零工作 | 2021.5.31前完成拆迁工作 |  |  |  | \ | \
四、老旧小区改造项目 | [8 empty] | 7900 | 7900
8 | 沈家营片磁湖路老旧小区改造项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 社区服务中心、道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施 | 已办理立项手续 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 3000 | 3000
9 | 沈家营社区基础设施改造 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该范围内道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施进行改造 | 已办理立项手续 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1000 | 1000
10 | 红旗桥社区数码广场片老旧社区改造项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该范围内道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施进行改造 | 已办理立项手续 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1000 | 1000
11 | 双环片区雨污管网改造项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该范围内道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施进行改造 | 已办理立项手续 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 600 | 600
12 | 亚光社区明珠片基础设施改造项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该范围内道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施进行改造 | 已办理立项手续 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 600 | 600
13 | 亚光社区建委片基础设施改造项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该范围内道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施进行改造 | 已办理立项手续 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 400 | 400
14 | 王家里社区老旧小区改造项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该范围内道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施进行改造 | 已办理立项手续 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 700 | 700
15 | 桂花湾社区雨污改造项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该范围内道路以及排水管网、停车位、照明、绿化、通信管线等基础设施进行改造 | 已办理立项手续 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 600 | 600
五、基础设施建设项目 | [8 empty] | 27200 | 22200
16 | 湖滨大道综合提升改造工程 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对湖滨二巷-迎宾大道段段房屋立面、道路实施综合改造提升城市整体风貌 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 12000 | 12000
17 | 南岳地质灾害点修复项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对该地灾点实施综合治理 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 200 | 200
18 | 黄石港区社会治理智慧化改造工程 | 黄石市黄石港区 | 续建 | 计划建设黄石港区升级版智慧平安小区38个、基础级智慧平安小区571个；建设雪亮工程视频B类探头800个、人脸识别探头300个、智能卡口30个；建设微波基站1个、无线图传30套、建设WiFi嗅探800个、电子围栏30个、移动布控球20个等 | 已入库 |  |  |  | 15000 | 10000
六、城市功能配套项目 | [8 empty] | 14500 | 9500
19 | 楠竹林小学改扩建项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 通过新建校舍改善办学条件，增加学位 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 2500 | 2500
20 | 磁湖北岸学校 | 黄石市黄石港区 | 续建 | 占地60亩校区基础设施建设，购买相关设备 | 已入库 |  |  |  | 12000 | 7000