## 省级重点项目
附件：1
沈家营街道2021年省级重点项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设性质 | 项目建设内容 | 项目推进时间节点 |  |  |  | 项目 总投资 | 年度工作目标(2021年完成投资额) | 备注
[5 empty] | 项目立项日期 | 施工(或设备购置)合同签订日期 | 项目开工日期 | 项目入统计局投资库日期
总计 | [8 empty] | 60000 | 25000
一、文化和旅游项目 | [8 empty] | 60000 | 25000
1 | 黄石中央文 化区(一期) | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 黄石中央文化区一期项目(不含住宅)位于枫叶山路以东A、B地块，土地面积4.7万平方米(约71亩)，总建筑面积约5.2万平方米。项目内容为建设集文博、文旅、文商、文创为一体的文化旅游城市会客厅，一期投资额约6亿元，建设周期约3年。 | 已办理立项手续 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 60000 | 25000

## 市级重点项目
附件：2
沈家营街道2021年市级重点项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设性质 | 项目建设内容 | 项目推进时间节点 |  |  |  | 项目 总投资 | 年度工作目标(2021年完成投资额) | 备注
[5 empty] | 项目立项日期 | 施工(或设备购置)合同签订日期 | 项目开工日期 | 项目入统计局投资库日期
总计 | [8 empty] | 1653400 | 142800
一、工业和创新项目 | [8 empty] | 15000 | 15000
1 | 黄石工业互联网研究所 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目总投资5000万元，由湖北师范大学投资兴建，围绕改造提升全市工业运营结构，提升工业技术水平，增强区域经济发展驱动力目标，借助物联网、互联网、云平台、大数据、信息安全等技术，建设适合全市产业特点的工业互联网平台，为全市工业企业提供优质信息化和智能化服务。 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 5000 | 5000
2 | 强脑科技脑机接口智能仿生手研发中心 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目总投资0.5亿元，拟选址仁智山水博诺机器人产业研究院，建设智能仿生手研究中心、脑机接口产品展示中心、人工智能体验中心、营销结算以及售后服务中心，以自主研发和生产人工智能与脑机接口应用为主，主要研发和生产智能仿生设备以及智能产品，同时结合当地实际情况，采取“科教融合”模式，引入人工智能基础课程和编程等课程，“人工智能+脑科学”综合智慧课堂，提升学生专注力和学习效率，以及儿童语言交流能力和动手能力，构建一体化的体验中心。为带动黄石在人工智能领域的人才培养和促进当地就业，企业将积极开展人才培养和实习计划，提供就业岗位。项目建成后，预计实现年营收3亿元以上，实现年纳税1200万元以上。 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2021年8月 | 5000 | 5000
3 | 湖北师范大学先进半导体材料与器件重点实验室 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目总投资5000万元，依托湖北师范大学先进半导体材料与器件重点实验室科学仪器和科研团队，研究开发新型光电半导体技术、新能源半导体技术、下一代信息存储技术、半导体传感技术所需的材料和器件，同时联合沪市电子、瑞视光电等企业，通过深化建设，打造成省级重点实验室。 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 5000 | 5000
二、城建建设项目 | [8 empty] | 1020000 | 60000
4 | 有轨电车一期、二期项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 黄石现代有轨电车项目 | 已入库 |  |  |  | 580000 | 40000
5 | 对接顺丰城区南北大通道项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 规划构建对接鄂州机场南北大通道 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 440000 | 20000
三、现代服务业项目 | [8 empty] | 30000 | 16000
6 | 环湖大学科创园 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目建设面积约15000平方米，园区实施“一园多区”，分两期建设。一期选址仁智山水办公楼，建设面积约5600平方米，建设世纪鼎利智慧谷，拟入驻黄石达成科技孵化器有限公司、湖北师范大学创业教育研究中心、产业技术研究院、世纪鼎利集团科创中心、文都集团鄂东教育中心、米勒扬科技、数字贸易孵化中心、金米科技、中南直播经济培育中心等项目。二期将整合湖师校内大学生创新创业基地、中南文创聚集中心等约10000平方米，打造环湖大学科创园。项目建成后可解决1000名以上大学生创业就业，5年内实现营业收入10亿元以上。 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 10000 | 8000
7 | 能工巧匠云生态 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 项目分两期5年建设，2021-2022年建设一期，2023-2025年建设二期。一期选址黄石港区仁智山水博诺机器人研究院大楼，建设面积约1000平方米(以实际使用面积为准)，依托公司自身优势，主要研发构建机器人与智能装备运维与服务的云平台(APP)、AI(人工智能)中心、结算与税务代缴平台、赋能产业升级的平台、众包平台、灵活用工平台、信用评价体系平台，网络平台运维中心等，打造全国机器人与智能装备运维与服务总部、研发与运维众包+灵活用工新模式。二期拟在黄石港区购买土地30-50亩，建设“云生态双创基地”。 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 20000 | 8000
四、文化和旅游项目 | [8 empty] | 540400 | 28000
8 | 黄石工业旧址公园项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 集成华新、大冶铁矿、铜绿山等工业遗址、旧址创建国家5A景区 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 400000 | 6000
9 | 牛头山公园 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 依托华新水泥旧址，建设“民兵”公园 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 3000 | 3000
10 | 城市雕塑 工程 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 在明珠广场等优质位置建设一处城市雕塑，彰显城市风貌 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1000 | 1000
11 | 历史文化街区项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 对6个历史文化街区实施保护修缮利用，打造我市历史文化名城，推进城市工业历史传承 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 100000 | 8000
12 | 大众山公园 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 依托大众山森林景观，建设环山的登山步道、驿站、生态停车场等项目，构建山湖一体公园 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 20000 | 3000
13 | 环磁湖休闲文化景观 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 建设环湖景观、绿道，依托华新水泥旧址完善工业文化展示 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 3000 | 3000
14 | 长江景观带黄石港区段 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 沿江城市界面色系分段统一，建筑风貌重塑，立面夜景亮化 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 13400 | 4000
五、社会和民生项目 | [8 empty] | 48000 | 23800
15 | 湖北师范大学体操学院体育馆 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 一期旧馆改造，二期新馆建设，可承办体操项目训练 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 36200 | 16000
16 | 湖北师范大学国际学术交流中心 项目 | 黄石市黄石港区 | 新开工 | 该项目总建筑面积28112㎡，工程总投资11800万元，其中：国际学术交流中心项目建筑面积13112㎡，总投资5000万元；研究生公寓项目建筑面积15000平方米，总投资5000万元；道路刷黑项目总投资1800万元。 | 已办理立项手续 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 11800 | 7800